## Sheet1
朗县电子商务进农村综合示范项目工作进度
序号 | 项目 | 子项目 | 中标金额 | 已完成内容 | 项目投资 | 已拨付资金 （万元） | 承建单位
2018年 10月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 第一标段仓储升级 | 455.8 | 常规仓储改扩建、快递收发室、资料室进度10% | 常规仓储改扩建837187元，快递收发室、资料室整体改扩建1360029元 | 136.74 | 西藏鑫峰实业有限公司
2018年 11月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 第一标段仓储升级 | 455.8 | 常规仓储改扩建、快递收发室、资料室进度40% |  |  | 西藏鑫峰实业有限公司
2018年 12月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 第一标段仓储升级 | 455.8 | 完成常规仓储改扩建、快递收发室、资料室建设及相关设备购置。冷藏保鲜改扩建进度20% |  |  | 西藏鑫峰实业有限公司
2019年 1月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 第一标段仓储升级 | 455.8 | 冬季停工期 |  |  | 西藏鑫峰实业有限公司
2019年 2月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 第一标段仓储升级 | 455.8 | 冬季停工期 |  | 182.32 | 西藏鑫峰实业有限公司
2019年 3月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 第一标段仓储升级 | 455.8 | 冷藏保鲜改扩建进度40%。 | 冷藏保险区2360740元 |  | 西藏鑫峰实业有限公司
2019年 4月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 第一标段仓储升级 | 455.8 | 完成冷藏保鲜改扩建。 |  |  | 西藏鑫峰实业有限公司
2019年 5月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 第一标段仓储升级 | 455.8 | 冷藏保鲜设备购置及完成所有第一标段工程。 |  |  | 西藏鑫峰实业有限公司
2021-02-01 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 第一标段仓储升级 | 455.8 | 完成县财政财评工作 |  | 104.1085 | 西藏鑫峰实业有限公司