## 1月
朗县全国电子商务进农村综合示范项目2020年1月工作进度
序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 项目投资 | 目标任务 | 本月完成内容 | 已拨付资金 （万元） | 下步工作 计划 | 完成时限 | 项目承建单位
1 | 电子商务公共服务中心建设 | 装修改建 | 190.9 | 一、完成县电子商务公共服务中心装修设计建设方案。区域设置包含但不限于孵化中心、培训中心、产品展示区、摄影中心、营销策划等区域；门头装有“朗县电商”和“朗县电子商务公共服务中心”等字样标牌，同时在显著位置悬挂“朗县电商”。 二、完成面向农村的电子商务公共服务网上平台及微信公众号，能围绕农村电商发展需要。 | 1、服务中心持续运营 | 545.3 | 1、服务中心持续运营 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
场地租赁
样品采购
墙面装饰
硬件采购
图书
公共服务平台
微信公众号运营
公共服务中心运营
2 | 农村电商服务站体系建设 | 代买代卖系统服务 | 70.5 | 一、完成6个乡镇电子商务服务站改造建设，对装饰装修、服务功能、设备人员配置、运营等提供指导意见，出具乡镇电子商务服务站改造实施方案书报甲方与各乡镇审核后，与乡镇签订协议实施。 二、完成26个村级服务点建设，确保村级服务点覆盖26个都是建档立卡贫困村，为村民提供农产品收购、代买、快递收发、生活缴费、票务订购等电商服务。 | 1、各站点持续运营 |  | 1、各站点持续运营 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
电脑采购
货架采购
桌椅采购
装饰装修
门头招牌
宽带接入
监控
室内装饰
3 | 农村电商培训体系建设 | 电商培训网络系统搭建 | 121 | 一、电商普及培训不低于1200人次，专业技能培训不低于400人次。 二、2018年12月底完成培训不少于800人次。 三、在培训结束后10个工作日内完成此批次培训国家验收所需汇编的材料，包含但不限于培训通知、培训课件、现场照片、培训网址、培训学员名单、签到表、培训内容、培训人员的从业和创业情况的统计、培训效果反馈表、培训费用明细等证明材料。 |  |  |  | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
县域干部电商培训
基础普及培训
电商专题培训
增值性培训
专业技能培训
游学培训
培训广告费
4 | 农产品供应链管理体系建设 | 农产品检测中心建设 | 236.8 | 一、建立网货产品研发中心。重点针对核桃、辣椒等本地土特产品，制定3份以上流通及质量品控标准化文件并应用。建立本地农产品网销产品库。 二、在本地建立1个农产品质量检测室，为县内农产品提供检测检验服务。 三、建设农产品质量追溯系统，使朗县特色农产品提高生产标准。 四、培育电商企业数量不少于10家，培育电商创业者不少于30人，网商数量同比增长10%以上。 五、做好农特产品“三品一标”以及SC认证。 六、完成2款以上贫困村滞销或非标农特产品打造。 七、完成大数据系统建设，对接商务部系统。 | 1、孵化网商1人 |  | 1、孵化网商 | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
溯源体系建设
农产品产品库建设
制定朗县主营农产品生产、流通标准
帮扶网店开设
大数据系统
非标农特产品打造
三品一标认证
5 | 农产品品牌营销体系建设 | 区域公共品牌培育 | 159.8 | 一、打造朗县区域公共品牌，制定《朗县区域公用品牌建设实施方案》并实施，至少开展每年2场区域公共品牌宣传营销活动。 二、对核桃、辣椒等本地特色农产品和民族手工艺品进行品牌化、标准化建设。培育2个农产品品牌，每个品牌设计4个以上精品包装，总计不少于40个SKU；第二年农产品品牌网络零售额同比增长30%以上。 三、制定《朗县品牌营销宣传实施方案》，一是至少制作1部不少于5分钟的宣传片；二是组织各类宣传活动不少于2场；三是在媒体发布20篇新闻稿件(甲方协助乙方协调媒体资源)；四是两年内开展宣传推广活动不少于5场，至少打造1次线上、2次线下大型主题营销活动。 四、在国道、省道公路张贴户外广告不少于2块，通乡公路每条不少于1块。村内墙体广告、横幅、标语每村不少于2条。 | 1、已入驻拼多多平台，开设朗县特产店 |  |  | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
产品包装设计
农产品品牌培育
宣传片
宣传活动
媒体宣传
宣传推广活动
平台入驻运营
线上主题营销活动
线下主题营销活动
户外广告投放
时间：2020年1月

## 2月
朗县全国电子商务进农村综合示范项目2020年2月工作进度
序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 项目投资 | 目标任务 | 本月完成内容 | 已拨付资金 （万元） | 下步工作 计划 | 完成时限 | 项目承建单位
1 | 电子商务公共服务中心建设 | 装修改建 | 190.9 | 一、完成县电子商务公共服务中心装修设计建设方案。区域设置包含但不限于孵化中心、培训中心、产品展示区、摄影中心、营销策划等区域；门头装有“朗县电商”和“朗县电子商务公共服务中心”等字样标牌，同时在显著位置悬挂“朗县电商”。 二、完成面向农村的电子商务公共服务网上平台及微信公众号，能围绕农村电商发展需要。 | 1、服务中心持续运营 | 545.3 | 1、服务中心持续运营 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
场地租赁
样品采购
墙面装饰
硬件采购
图书
公共服务平台
微信公众号运营
公共服务中心运营
2 | 农村电商服务站体系建设 | 代买代卖系统服务 | 70.5 | 一、完成6个乡镇电子商务服务站改造建设，对装饰装修、服务功能、设备人员配置、运营等提供指导意见，出具乡镇电子商务服务站改造实施方案书报甲方与各乡镇审核后，与乡镇签订协议实施。 二、完成26个村级服务点建设，确保村级服务点覆盖26个都是建档立卡贫困村，为村民提供农产品收购、代买、快递收发、生活缴费、票务订购等电商服务。 | 1、各站点持续运营 |  | 1、各站点持续运营 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
电脑采购
货架采购
桌椅采购
装饰装修
门头招牌
宽带接入
监控
室内装饰
3 | 农村电商培训体系建设 | 电商培训网络系统搭建 | 121 | 一、电商普及培训不低于1200人次，专业技能培训不低于400人次。 二、2018年12月底完成培训不少于800人次。 三、在培训结束后10个工作日内完成此批次培训国家验收所需汇编的材料，包含但不限于培训通知、培训课件、现场照片、培训网址、培训学员名单、签到表、培训内容、培训人员的从业和创业情况的统计、培训效果反馈表、培训费用明细等证明材料。 |  |  |  | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
县域干部电商培训
基础普及培训
电商专题培训
增值性培训
专业技能培训
游学培训
培训广告费
4 | 农产品供应链管理体系建设 | 农产品检测中心建设 | 236.8 | 一、建立网货产品研发中心。重点针对核桃、辣椒等本地土特产品，制定3份以上流通及质量品控标准化文件并应用。建立本地农产品网销产品库。 二、在本地建立1个农产品质量检测室，为县内农产品提供检测检验服务。 三、建设农产品质量追溯系统，使朗县特色农产品提高生产标准。 四、培育电商企业数量不少于10家，培育电商创业者不少于30人，网商数量同比增长10%以上。 五、做好农特产品“三品一标”以及SC认证。 六、完成2款以上贫困村滞销或非标农特产品打造。 七、完成大数据系统建设，对接商务部系统。 | 1、孵化网商1人 |  |  | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
溯源体系建设
农产品产品库建设
制定朗县主营农产品生产、流通标准
帮扶网店开设
大数据系统
非标农特产品打造
三品一标认证
5 | 农产品品牌营销体系建设 | 区域公共品牌培育 | 159.8 | 一、打造朗县区域公共品牌，制定《朗县区域公用品牌建设实施方案》并实施，至少开展每年2场区域公共品牌宣传营销活动。 二、对核桃、辣椒等本地特色农产品和民族手工艺品进行品牌化、标准化建设。培育2个农产品品牌，每个品牌设计4个以上精品包装，总计不少于40个SKU；第二年农产品品牌网络零售额同比增长30%以上。 三、制定《朗县品牌营销宣传实施方案》，一是至少制作1部不少于5分钟的宣传片；二是组织各类宣传活动不少于2场；三是在媒体发布20篇新闻稿件(甲方协助乙方协调媒体资源)；四是两年内开展宣传推广活动不少于5场，至少打造1次线上、2次线下大型主题营销活动。 四、在国道、省道公路张贴户外广告不少于2块，通乡公路每条不少于1块。村内墙体广告、横幅、标语每村不少于2条。 |  |  | 1、在各类媒体发布新闻稿件 | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
产品包装设计
农产品品牌培育
宣传片
宣传活动
媒体宣传
宣传推广活动
平台入驻运营
线上主题营销活动
线下主题营销活动
户外广告投放
时间：2020年2月

## 3月
朗县全国电子商务进农村综合示范项目2020年3月工作进度
序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 项目投资 | 目标任务 | 本月完成内容 | 已拨付资金 （万元） | 下步工作 计划 | 完成时限 | 项目承建单位
1 | 电子商务公共服务中心建设 | 装修改建 | 190.9 | 一、完成县电子商务公共服务中心装修设计建设方案。区域设置包含但不限于孵化中心、培训中心、产品展示区、摄影中心、营销策划等区域；门头装有“朗县电商”和“朗县电子商务公共服务中心”等字样标牌，同时在显著位置悬挂“朗县电商”。 二、完成面向农村的电子商务公共服务网上平台及微信公众号，能围绕农村电商发展需要。 | 1、服务中心持续运营 | 545.3 | 1、服务中心持续运营 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
场地租赁
样品采购
墙面装饰
硬件采购
图书
公共服务平台
微信公众号运营
公共服务中心运营
2 | 农村电商服务站体系建设 | 代买代卖系统服务 | 70.5 | 一、完成6个乡镇电子商务服务站改造建设，对装饰装修、服务功能、设备人员配置、运营等提供指导意见，出具乡镇电子商务服务站改造实施方案书报甲方与各乡镇审核后，与乡镇签订协议实施。 二、完成26个村级服务点建设，确保村级服务点覆盖26个都是建档立卡贫困村，为村民提供农产品收购、代买、快递收发、生活缴费、票务订购等电商服务。 | 1、各站点持续运营 |  | 1、各站点持续运营 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
电脑采购
货架采购
桌椅采购
装饰装修
门头招牌
宽带接入
监控
室内装饰
3 | 农村电商培训体系建设 | 电商培训网络系统搭建 | 121 | 一、电商普及培训不低于1200人次，专业技能培训不低于400人次。 二、2018年12月底完成培训不少于800人次。 三、在培训结束后10个工作日内完成此批次培训国家验收所需汇编的材料，包含但不限于培训通知、培训课件、现场照片、培训网址、培训学员名单、签到表、培训内容、培训人员的从业和创业情况的统计、培训效果反馈表、培训费用明细等证明材料。 |  |  | 1、开展电商实操课程远程培训1场，培训43人次 | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
县域干部电商培训
基础普及培训
电商专题培训
增值性培训
专业技能培训
游学培训
培训广告费
4 | 农产品供应链管理体系建设 | 农产品检测中心建设 | 236.8 | 一、建立网货产品研发中心。重点针对核桃、辣椒等本地土特产品，制定3份以上流通及质量品控标准化文件并应用。建立本地农产品网销产品库。 二、在本地建立1个农产品质量检测室，为县内农产品提供检测检验服务。 三、建设农产品质量追溯系统，使朗县特色农产品提高生产标准。 四、培育电商企业数量不少于10家，培育电商创业者不少于30人，网商数量同比增长10%以上。 五、做好农特产品“三品一标”以及SC认证。 六、完成2款以上贫困村滞销或非标农特产品打造。 七、完成大数据系统建设，对接商务部系统。 |  |  |  | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
溯源体系建设
农产品产品库建设
制定朗县主营农产品生产、流通标准
帮扶网店开设
大数据系统
非标农特产品打造
三品一标认证
5 | 农产品品牌营销体系建设 | 区域公共品牌培育 | 159.8 | 一、打造朗县区域公共品牌，制定《朗县区域公用品牌建设实施方案》并实施，至少开展每年2场区域公共品牌宣传营销活动。 二、对核桃、辣椒等本地特色农产品和民族手工艺品进行品牌化、标准化建设。培育2个农产品品牌，每个品牌设计4个以上精品包装，总计不少于40个SKU；第二年农产品品牌网络零售额同比增长30%以上。 三、制定《朗县品牌营销宣传实施方案》，一是至少制作1部不少于5分钟的宣传片；二是组织各类宣传活动不少于2场；三是在媒体发布20篇新闻稿件(甲方协助乙方协调媒体资源)；四是两年内开展宣传推广活动不少于5场，至少打造1次线上、2次线下大型主题营销活动。 四、在国道、省道公路张贴户外广告不少于2块，通乡公路每条不少于1块。村内墙体广告、横幅、标语每村不少于2条。 | 1、在各类媒体发布新闻稿件2篇 |  | 1、在各类媒体发布新闻稿件 2、入驻惠品汇平台，开设朗县特产馆 | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
产品包装设计
农产品品牌培育
宣传片
宣传活动
媒体宣传
宣传推广活动
平台入驻运营
线上主题营销活动
线下主题营销活动
户外广告投放
时间：2020年3月

## 4月
朗县全国电子商务进农村综合示范项目2020年4月工作进度
序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 项目投资 | 目标任务 | 本月完成内容 | 已拨付资金 （万元） | 下步工作 计划 | 完成时限 | 项目承建单位
1 | 电子商务公共服务中心建设 | 装修改建 | 190.9 | 一、完成县电子商务公共服务中心装修设计建设方案。区域设置包含但不限于孵化中心、培训中心、产品展示区、摄影中心、营销策划等区域；门头装有“朗县电商”和“朗县电子商务公共服务中心”等字样标牌，同时在显著位置悬挂“朗县电商”。 二、完成面向农村的电子商务公共服务网上平台及微信公众号，能围绕农村电商发展需要。 | 1、服务中心持续运营 | 545.3 | 1、服务中心持续运营 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
场地租赁
样品采购
墙面装饰
硬件采购
图书
公共服务平台
微信公众号运营
公共服务中心运营
2 | 农村电商服务站体系建设 | 代买代卖系统服务 | 70.5 | 一、完成6个乡镇电子商务服务站改造建设，对装饰装修、服务功能、设备人员配置、运营等提供指导意见，出具乡镇电子商务服务站改造实施方案书报甲方与各乡镇审核后，与乡镇签订协议实施。 二、完成26个村级服务点建设，确保村级服务点覆盖26个都是建档立卡贫困村，为村民提供农产品收购、代买、快递收发、生活缴费、票务订购等电商服务。 | 1、各站点持续运营 |  | 1、各站点持续运营 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
电脑采购
货架采购
桌椅采购
装饰装修
门头招牌
宽带接入
监控
室内装饰
3 | 农村电商培训体系建设 | 电商培训网络系统搭建 | 121 | 一、电商普及培训不低于1200人次，专业技能培训不低于400人次。 二、2018年12月底完成培训不少于800人次。 三、在培训结束后10个工作日内完成此批次培训国家验收所需汇编的材料，包含但不限于培训通知、培训课件、现场照片、培训网址、培训学员名单、签到表、培训内容、培训人员的从业和创业情况的统计、培训效果反馈表、培训费用明细等证明材料。 | 1、开展电商实操课程远程培训1场，培训43人次 |  |  | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
县域干部电商培训
基础普及培训
电商专题培训
增值性培训
专业技能培训
游学培训
培训广告费
4 | 农产品供应链管理体系建设 | 农产品检测中心建设 | 236.8 | 一、建立网货产品研发中心。重点针对核桃、辣椒等本地土特产品，制定3份以上流通及质量品控标准化文件并应用。建立本地农产品网销产品库。 二、在本地建立1个农产品质量检测室，为县内农产品提供检测检验服务。 三、建设农产品质量追溯系统，使朗县特色农产品提高生产标准。 四、培育电商企业数量不少于10家，培育电商创业者不少于30人，网商数量同比增长10%以上。 五、做好农特产品“三品一标”以及SC认证。 六、完成2款以上贫困村滞销或非标农特产品打造。 七、完成大数据系统建设，对接商务部系统。 |  |  | 1、孵化网商 | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
溯源体系建设
农产品产品库建设
制定朗县主营农产品生产、流通标准
帮扶网店开设
大数据系统
非标农特产品打造
三品一标认证
5 | 农产品品牌营销体系建设 | 区域公共品牌培育 | 159.8 | 一、打造朗县区域公共品牌，制定《朗县区域公用品牌建设实施方案》并实施，至少开展每年2场区域公共品牌宣传营销活动。 二、对核桃、辣椒等本地特色农产品和民族手工艺品进行品牌化、标准化建设。培育2个农产品品牌，每个品牌设计4个以上精品包装，总计不少于40个SKU；第二年农产品品牌网络零售额同比增长30%以上。 三、制定《朗县品牌营销宣传实施方案》，一是至少制作1部不少于5分钟的宣传片；二是组织各类宣传活动不少于2场；三是在媒体发布20篇新闻稿件(甲方协助乙方协调媒体资源)；四是两年内开展宣传推广活动不少于5场，至少打造1次线上、2次线下大型主题营销活动。 四、在国道、省道公路张贴户外广告不少于2块，通乡公路每条不少于1块。村内墙体广告、横幅、标语每村不少于2条。 | 1、在各类媒体发布新闻稿件1篇 2、入驻惠品汇平台，开设朗县特产馆 |  | 1、入驻抖音平台，开通朗县电商账号 | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
产品包装设计
农产品品牌培育
宣传片
宣传活动
媒体宣传
宣传推广活动
平台入驻运营
线上主题营销活动
线下主题营销活动
户外广告投放
时间：2020年4月

## 5月
朗县全国电子商务进农村综合示范项目2020年5月工作进度
序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 项目投资 | 目标任务 | 本月完成内容 | 已拨付资金 （万元） | 下步工作 计划 | 完成时限 | 项目承建单位
1 | 电子商务公共服务中心建设 | 装修改建 | 190.9 | 一、完成县电子商务公共服务中心装修设计建设方案。区域设置包含但不限于孵化中心、培训中心、产品展示区、摄影中心、营销策划等区域；门头装有“朗县电商”和“朗县电子商务公共服务中心”等字样标牌，同时在显著位置悬挂“朗县电商”。 二、完成面向农村的电子商务公共服务网上平台及微信公众号，能围绕农村电商发展需要。 | 1、服务中心持续运营 | 545.3 | 1、服务中心持续运营 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
场地租赁
样品采购
墙面装饰
硬件采购
图书
公共服务平台
微信公众号运营
公共服务中心运营
2 | 农村电商服务站体系建设 | 代买代卖系统服务 | 70.5 | 一、完成6个乡镇电子商务服务站改造建设，对装饰装修、服务功能、设备人员配置、运营等提供指导意见，出具乡镇电子商务服务站改造实施方案书报甲方与各乡镇审核后，与乡镇签订协议实施。 二、完成26个村级服务点建设，确保村级服务点覆盖26个都是建档立卡贫困村，为村民提供农产品收购、代买、快递收发、生活缴费、票务订购等电商服务。 | 1、各站点持续运营 |  | 1、各站点持续运营 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
电脑采购
货架采购
桌椅采购
装饰装修
门头招牌
宽带接入
监控
室内装饰
3 | 农村电商培训体系建设 | 电商培训网络系统搭建 | 121 | 一、电商普及培训不低于1200人次，专业技能培训不低于400人次。 二、2018年12月底完成培训不少于800人次。 三、在培训结束后10个工作日内完成此批次培训国家验收所需汇编的材料，包含但不限于培训通知、培训课件、现场照片、培训网址、培训学员名单、签到表、培训内容、培训人员的从业和创业情况的统计、培训效果反馈表、培训费用明细等证明材料。 |  |  |  | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
县域干部电商培训
基础普及培训
电商专题培训
增值性培训
专业技能培训
游学培训
培训广告费
4 | 农产品供应链管理体系建设 | 农产品检测中心建设 | 236.8 | 一、建立网货产品研发中心。重点针对核桃、辣椒等本地土特产品，制定3份以上流通及质量品控标准化文件并应用。建立本地农产品网销产品库。 二、在本地建立1个农产品质量检测室，为县内农产品提供检测检验服务。 三、建设农产品质量追溯系统，使朗县特色农产品提高生产标准。 四、培育电商企业数量不少于10家，培育电商创业者不少于30人，网商数量同比增长10%以上。 五、做好农特产品“三品一标”以及SC认证。 六、完成2款以上贫困村滞销或非标农特产品打造。 七、完成大数据系统建设，对接商务部系统。 | 1、孵化网商3人 |  | 1、设计制作朗县农产品库SKU 2、开展非标农产品包装设计制作工作 | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
溯源体系建设
农产品产品库建设
制定朗县主营农产品生产、流通标准
帮扶网店开设
大数据系统
非标农特产品打造
三品一标认证
5 | 农产品品牌营销体系建设 | 区域公共品牌培育 | 159.8 | 一、打造朗县区域公共品牌，制定《朗县区域公用品牌建设实施方案》并实施，至少开展每年2场区域公共品牌宣传营销活动。 二、对核桃、辣椒等本地特色农产品和民族手工艺品进行品牌化、标准化建设。培育2个农产品品牌，每个品牌设计4个以上精品包装，总计不少于40个SKU；第二年农产品品牌网络零售额同比增长30%以上。 三、制定《朗县品牌营销宣传实施方案》，一是至少制作1部不少于5分钟的宣传片；二是组织各类宣传活动不少于2场；三是在媒体发布20篇新闻稿件(甲方协助乙方协调媒体资源)；四是两年内开展宣传推广活动不少于5场，至少打造1次线上、2次线下大型主题营销活动。 四、在国道、省道公路张贴户外广告不少于2块，通乡公路每条不少于1块。村内墙体广告、横幅、标语每村不少于2条。 | 1、入驻抖音平台，开通朗县电商账号 |  | 1、在广东惠州设立朗县特产体验点 2、在江苏南京设立朗县特产体验点 3、开展线上直播 4、入驻携程平台，开设朗县特产馆 | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
产品包装设计
农产品品牌培育
宣传片
宣传活动
媒体宣传
宣传推广活动
平台入驻运营
线上主题营销活动
线下主题营销活动
户外广告投放
时间：2020年5月

## 6月
朗县全国电子商务进农村综合示范项目2020年6月工作进度
序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 项目投资 | 目标任务 | 本月完成内容 | 已拨付资金 （万元） | 下步工作 计划 | 完成时限 | 项目承建单位
1 | 电子商务公共服务中心建设 | 装修改建 | 190.9 | 一、完成县电子商务公共服务中心装修设计建设方案。区域设置包含但不限于孵化中心、培训中心、产品展示区、摄影中心、营销策划等区域；门头装有“朗县电商”和“朗县电子商务公共服务中心”等字样标牌，同时在显著位置悬挂“朗县电商”。 二、完成面向农村的电子商务公共服务网上平台及微信公众号，能围绕农村电商发展需要。 | 1、服务中心持续运营 | 545.3 | 1、服务中心持续运营 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
场地租赁
样品采购
墙面装饰
硬件采购
图书
公共服务平台
微信公众号运营
公共服务中心运营
2 | 农村电商服务站体系建设 | 代买代卖系统服务 | 70.5 | 一、完成6个乡镇电子商务服务站改造建设，对装饰装修、服务功能、设备人员配置、运营等提供指导意见，出具乡镇电子商务服务站改造实施方案书报甲方与各乡镇审核后，与乡镇签订协议实施。 二、完成26个村级服务点建设，确保村级服务点覆盖26个都是建档立卡贫困村，为村民提供农产品收购、代买、快递收发、生活缴费、票务订购等电商服务。 | 1、各站点持续运营 |  | 1、开展站点巡查工作 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
电脑采购
货架采购
桌椅采购
装饰装修
门头招牌
宽带接入
监控
室内装饰
3 | 农村电商培训体系建设 | 电商培训网络系统搭建 | 121 | 一、电商普及培训不低于1200人次，专业技能培训不低于400人次。 二、2018年12月底完成培训不少于800人次。 三、在培训结束后10个工作日内完成此批次培训国家验收所需汇编的材料，包含但不限于培训通知、培训课件、现场照片、培训网址、培训学员名单、签到表、培训内容、培训人员的从业和创业情况的统计、培训效果反馈表、培训费用明细等证明材料。 |  |  |  | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
县域干部电商培训
基础普及培训
电商专题培训
增值性培训
专业技能培训
游学培训
培训广告费
4 | 农产品供应链管理体系建设 | 农产品检测中心建设 | 236.8 | 一、建立网货产品研发中心。重点针对核桃、辣椒等本地土特产品，制定3份以上流通及质量品控标准化文件并应用。建立本地农产品网销产品库。 二、在本地建立1个农产品质量检测室，为县内农产品提供检测检验服务。 三、建设农产品质量追溯系统，使朗县特色农产品提高生产标准。 四、培育电商企业数量不少于10家，培育电商创业者不少于30人，网商数量同比增长10%以上。 五、做好农特产品“三品一标”以及SC认证。 六、完成2款以上贫困村滞销或非标农特产品打造。 七、完成大数据系统建设，对接商务部系统。 | 1、设计制作朗县农产品库SKU3个 1、开展非标农产品包装设计制作工作 |  |  | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
溯源体系建设
农产品产品库建设
制定朗县主营农产品生产、流通标准
帮扶网店开设
大数据系统
非标农特产品打造
三品一标认证
5 | 农产品品牌营销体系建设 | 区域公共品牌培育 | 159.8 | 一、打造朗县区域公共品牌，制定《朗县区域公用品牌建设实施方案》并实施，至少开展每年2场区域公共品牌宣传营销活动。 二、对核桃、辣椒等本地特色农产品和民族手工艺品进行品牌化、标准化建设。培育2个农产品品牌，每个品牌设计4个以上精品包装，总计不少于40个SKU；第二年农产品品牌网络零售额同比增长30%以上。 三、制定《朗县品牌营销宣传实施方案》，一是至少制作1部不少于5分钟的宣传片；二是组织各类宣传活动不少于2场；三是在媒体发布20篇新闻稿件(甲方协助乙方协调媒体资源)；四是两年内开展宣传推广活动不少于5场，至少打造1次线上、2次线下大型主题营销活动。 四、在国道、省道公路张贴户外广告不少于2块，通乡公路每条不少于1块。村内墙体广告、横幅、标语每村不少于2条。 | 1、在广东惠州设立朗县特产体验点 2、在江苏南京设立朗县特产体验点 3、开展线上直播4场，其中6月26日“消费援藏、兴商助农”为主题的直播，带货销售15.02万元 4、入驻携程平台，开设朗县特产馆 |  | 1、开展线上淘宝直播 | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
产品包装设计
农产品品牌培育
宣传片
宣传活动
媒体宣传
宣传推广活动
平台入驻运营
线上主题营销活动
线下主题营销活动
户外广告投放
时间：2020年6月

## 7月
朗县全国电子商务进农村综合示范项目2020年7月工作进度
序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 项目投资 | 目标任务 | 本月完成内容 | 已拨付资金 （万元） | 下步工作 计划 | 完成时限 | 项目承建单位
1 | 电子商务公共服务中心建设 | 装修改建 | 190.9 | 一、完成县电子商务公共服务中心装修设计建设方案。区域设置包含但不限于孵化中心、培训中心、产品展示区、摄影中心、营销策划等区域；门头装有“朗县电商”和“朗县电子商务公共服务中心”等字样标牌，同时在显著位置悬挂“朗县电商”。 二、完成面向农村的电子商务公共服务网上平台及微信公众号，能围绕农村电商发展需要。 | 1、服务中心持续运营 | 545.3 | 1、服务中心持续运营 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
场地租赁
样品采购
墙面装饰
硬件采购
图书
公共服务平台
微信公众号运营
公共服务中心运营
2 | 农村电商服务站体系建设 | 代买代卖系统服务 | 70.5 | 一、完成6个乡镇电子商务服务站改造建设，对装饰装修、服务功能、设备人员配置、运营等提供指导意见，出具乡镇电子商务服务站改造实施方案书报甲方与各乡镇审核后，与乡镇签订协议实施。 二、完成26个村级服务点建设，确保村级服务点覆盖26个都是建档立卡贫困村，为村民提供农产品收购、代买、快递收发、生活缴费、票务订购等电商服务。 | 1、完成24个站点巡查工作 |  | 1、各站点持续运营 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
电脑采购
货架采购
桌椅采购
装饰装修
门头招牌
宽带接入
监控
室内装饰
3 | 农村电商培训体系建设 | 电商培训网络系统搭建 | 121 | 一、电商普及培训不低于1200人次，专业技能培训不低于400人次。 二、2018年12月底完成培训不少于800人次。 三、在培训结束后10个工作日内完成此批次培训国家验收所需汇编的材料，包含但不限于培训通知、培训课件、现场照片、培训网址、培训学员名单、签到表、培训内容、培训人员的从业和创业情况的统计、培训效果反馈表、培训费用明细等证明材料。 |  |  |  | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
县域干部电商培训
基础普及培训
电商专题培训
增值性培训
专业技能培训
游学培训
培训广告费
4 | 农产品供应链管理体系建设 | 农产品检测中心建设 | 236.8 | 一、建立网货产品研发中心。重点针对核桃、辣椒等本地土特产品，制定3份以上流通及质量品控标准化文件并应用。建立本地农产品网销产品库。 二、在本地建立1个农产品质量检测室，为县内农产品提供检测检验服务。 三、建设农产品质量追溯系统，使朗县特色农产品提高生产标准。 四、培育电商企业数量不少于10家，培育电商创业者不少于30人，网商数量同比增长10%以上。 五、做好农特产品“三品一标”以及SC认证。 六、完成2款以上贫困村滞销或非标农特产品打造。 七、完成大数据系统建设，对接商务部系统。 |  |  |  | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
溯源体系建设
农产品产品库建设
制定朗县主营农产品生产、流通标准
帮扶网店开设
大数据系统
非标农特产品打造
三品一标认证
5 | 农产品品牌营销体系建设 | 区域公共品牌培育 | 159.8 | 一、打造朗县区域公共品牌，制定《朗县区域公用品牌建设实施方案》并实施，至少开展每年2场区域公共品牌宣传营销活动。 二、对核桃、辣椒等本地特色农产品和民族手工艺品进行品牌化、标准化建设。培育2个农产品品牌，每个品牌设计4个以上精品包装，总计不少于40个SKU；第二年农产品品牌网络零售额同比增长30%以上。 三、制定《朗县品牌营销宣传实施方案》，一是至少制作1部不少于5分钟的宣传片；二是组织各类宣传活动不少于2场；三是在媒体发布20篇新闻稿件(甲方协助乙方协调媒体资源)；四是两年内开展宣传推广活动不少于5场，至少打造1次线上、2次线下大型主题营销活动。 四、在国道、省道公路张贴户外广告不少于2块，通乡公路每条不少于1块。村内墙体广告、横幅、标语每村不少于2条。 | 1、开展线上淘宝直播6场 |  | 1、在各类媒体发布新闻稿件 2、开展线上淘宝直播 | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
产品包装设计
农产品品牌培育
宣传片
宣传活动
媒体宣传
宣传推广活动
平台入驻运营
线上主题营销活动
线下主题营销活动
户外广告投放
时间：2020年7月

## 8月
朗县全国电子商务进农村综合示范项目2020年8月工作进度
序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 项目投资 | 目标任务 | 本月完成内容 | 已拨付资金 （万元） | 下步工作 计划 | 完成时限 | 项目承建单位
1 | 电子商务公共服务中心建设 | 装修改建 | 190.9 | 一、完成县电子商务公共服务中心装修设计建设方案。区域设置包含但不限于孵化中心、培训中心、产品展示区、摄影中心、营销策划等区域；门头装有“朗县电商”和“朗县电子商务公共服务中心”等字样标牌，同时在显著位置悬挂“朗县电商”。 二、完成面向农村的电子商务公共服务网上平台及微信公众号，能围绕农村电商发展需要。 | 1、服务中心持续运营 | 545.3 | 1、服务中心持续运营 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
场地租赁
样品采购
墙面装饰
硬件采购
图书
公共服务平台
微信公众号运营
公共服务中心运营
2 | 农村电商服务站体系建设 | 代买代卖系统服务 | 70.5 | 一、完成6个乡镇电子商务服务站改造建设，对装饰装修、服务功能、设备人员配置、运营等提供指导意见，出具乡镇电子商务服务站改造实施方案书报甲方与各乡镇审核后，与乡镇签订协议实施。 二、完成26个村级服务点建设，确保村级服务点覆盖26个都是建档立卡贫困村，为村民提供农产品收购、代买、快递收发、生活缴费、票务订购等电商服务。 | 1、各站点持续运营 |  | 1、各站点持续运营 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
电脑采购
货架采购
桌椅采购
装饰装修
门头招牌
宽带接入
监控
室内装饰
3 | 农村电商培训体系建设 | 电商培训网络系统搭建 | 121 | 一、电商普及培训不低于1200人次，专业技能培训不低于400人次。 二、2018年12月底完成培训不少于800人次。 三、在培训结束后10个工作日内完成此批次培训国家验收所需汇编的材料，包含但不限于培训通知、培训课件、现场照片、培训网址、培训学员名单、签到表、培训内容、培训人员的从业和创业情况的统计、培训效果反馈表、培训费用明细等证明材料。 |  |  | 1、开展电商站点一对一下乡培训 | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
县域干部电商培训
基础普及培训
电商专题培训
增值性培训
专业技能培训
游学培训
培训广告费
4 | 农产品供应链管理体系建设 | 农产品检测中心建设 | 236.8 | 一、建立网货产品研发中心。重点针对核桃、辣椒等本地土特产品，制定3份以上流通及质量品控标准化文件并应用。建立本地农产品网销产品库。 二、在本地建立1个农产品质量检测室，为县内农产品提供检测检验服务。 三、建设农产品质量追溯系统，使朗县特色农产品提高生产标准。 四、培育电商企业数量不少于10家，培育电商创业者不少于30人，网商数量同比增长10%以上。 五、做好农特产品“三品一标”以及SC认证。 六、完成2款以上贫困村滞销或非标农特产品打造。 七、完成大数据系统建设，对接商务部系统。 |  |  |  | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
溯源体系建设
农产品产品库建设
制定朗县主营农产品生产、流通标准
帮扶网店开设
大数据系统
非标农特产品打造
三品一标认证
5 | 农产品品牌营销体系建设 | 区域公共品牌培育 | 159.8 | 一、打造朗县区域公共品牌，制定《朗县区域公用品牌建设实施方案》并实施，至少开展每年2场区域公共品牌宣传营销活动。 二、对核桃、辣椒等本地特色农产品和民族手工艺品进行品牌化、标准化建设。培育2个农产品品牌，每个品牌设计4个以上精品包装，总计不少于40个SKU；第二年农产品品牌网络零售额同比增长30%以上。 三、制定《朗县品牌营销宣传实施方案》，一是至少制作1部不少于5分钟的宣传片；二是组织各类宣传活动不少于2场；三是在媒体发布20篇新闻稿件(甲方协助乙方协调媒体资源)；四是两年内开展宣传推广活动不少于5场，至少打造1次线上、2次线下大型主题营销活动。 四、在国道、省道公路张贴户外广告不少于2块，通乡公路每条不少于1块。村内墙体广告、横幅、标语每村不少于2条。 | 1、在各类媒体发布新闻稿件6篇 2、开展线上淘宝直播7场 |  | 1、开展线上淘宝、抖音直播 | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
产品包装设计
农产品品牌培育
宣传片
宣传活动
媒体宣传
宣传推广活动
平台入驻运营
线上主题营销活动
线下主题营销活动
户外广告投放
时间：2020年8月

## 9月
朗县全国电子商务进农村综合示范项目2020年9月工作进度
序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 项目投资 | 目标任务 | 本月完成内容 | 已拨付资金 （万元） | 下步工作 计划 | 完成时限 | 项目承建单位
1 | 电子商务公共服务中心建设 | 装修改建 | 190.9 | 一、完成县电子商务公共服务中心装修设计建设方案。区域设置包含但不限于孵化中心、培训中心、产品展示区、摄影中心、营销策划等区域；门头装有“朗县电商”和“朗县电子商务公共服务中心”等字样标牌，同时在显著位置悬挂“朗县电商”。 二、完成面向农村的电子商务公共服务网上平台及微信公众号，能围绕农村电商发展需要。 | 1、服务中心持续运营 | 545.3 | 1、服务中心持续运营 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
场地租赁
样品采购
墙面装饰
硬件采购
图书
公共服务平台
微信公众号运营
公共服务中心运营
2 | 农村电商服务站体系建设 | 代买代卖系统服务 | 70.5 | 一、完成6个乡镇电子商务服务站改造建设，对装饰装修、服务功能、设备人员配置、运营等提供指导意见，出具乡镇电子商务服务站改造实施方案书报甲方与各乡镇审核后，与乡镇签订协议实施。 二、完成26个村级服务点建设，确保村级服务点覆盖26个都是建档立卡贫困村，为村民提供农产品收购、代买、快递收发、生活缴费、票务订购等电商服务。 | 1、各站点持续运营 |  | 1、各站点持续运营 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
电脑采购
货架采购
桌椅采购
装饰装修
门头招牌
宽带接入
监控
室内装饰
3 | 农村电商培训体系建设 | 电商培训网络系统搭建 | 121 | 一、电商普及培训不低于1200人次，专业技能培训不低于400人次。 二、2018年12月底完成培训不少于800人次。 三、在培训结束后10个工作日内完成此批次培训国家验收所需汇编的材料，包含但不限于培训通知、培训课件、现场照片、培训网址、培训学员名单、签到表、培训内容、培训人员的从业和创业情况的统计、培训效果反馈表、培训费用明细等证明材料。 | 1、开展电商站点一对一下乡培训1场，培训31人次 |  | 1、开展电商服务站点技能实操培训 2、召开优秀电商服务站点表彰大会 | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
县域干部电商培训
基础普及培训
电商专题培训
增值性培训
专业技能培训
游学培训
培训广告费
4 | 农产品供应链管理体系建设 | 农产品检测中心建设 | 236.8 | 一、建立网货产品研发中心。重点针对核桃、辣椒等本地土特产品，制定3份以上流通及质量品控标准化文件并应用。建立本地农产品网销产品库。 二、在本地建立1个农产品质量检测室，为县内农产品提供检测检验服务。 三、建设农产品质量追溯系统，使朗县特色农产品提高生产标准。 四、培育电商企业数量不少于10家，培育电商创业者不少于30人，网商数量同比增长10%以上。 五、做好农特产品“三品一标”以及SC认证。 六、完成2款以上贫困村滞销或非标农特产品打造。 七、完成大数据系统建设，对接商务部系统。 |  |  |  | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
溯源体系建设
农产品产品库建设
制定朗县主营农产品生产、流通标准
帮扶网店开设
大数据系统
非标农特产品打造
三品一标认证
5 | 农产品品牌营销体系建设 | 区域公共品牌培育 | 159.8 | 一、打造朗县区域公共品牌，制定《朗县区域公用品牌建设实施方案》并实施，至少开展每年2场区域公共品牌宣传营销活动。 二、对核桃、辣椒等本地特色农产品和民族手工艺品进行品牌化、标准化建设。培育2个农产品品牌，每个品牌设计4个以上精品包装，总计不少于40个SKU；第二年农产品品牌网络零售额同比增长30%以上。 三、制定《朗县品牌营销宣传实施方案》，一是至少制作1部不少于5分钟的宣传片；二是组织各类宣传活动不少于2场；三是在媒体发布20篇新闻稿件(甲方协助乙方协调媒体资源)；四是两年内开展宣传推广活动不少于5场，至少打造1次线上、2次线下大型主题营销活动。 四、在国道、省道公路张贴户外广告不少于2块，通乡公路每条不少于1块。村内墙体广告、横幅、标语每村不少于2条。 | 1、开展线上淘宝、抖音直播6场 |  | 1、开展农产品包装设计工作 2、开展线上淘宝、抖音直播 | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
产品包装设计
农产品品牌培育
宣传片
宣传活动
媒体宣传
宣传推广活动
平台入驻运营
线上主题营销活动
线下主题营销活动
户外广告投放
时间：2020年9月

## 10月
朗县全国电子商务进农村综合示范项目2020年10月工作进度
序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 项目投资 | 目标任务 | 本月完成内容 | 已拨付资金 （万元） | 下步工作 计划 | 完成时限 | 项目承建单位
1 | 电子商务公共服务中心建设 | 装修改建 | 190.9 | 一、完成县电子商务公共服务中心装修设计建设方案。区域设置包含但不限于孵化中心、培训中心、产品展示区、摄影中心、营销策划等区域；门头装有“朗县电商”和“朗县电子商务公共服务中心”等字样标牌，同时在显著位置悬挂“朗县电商”。 二、完成面向农村的电子商务公共服务网上平台及微信公众号，能围绕农村电商发展需要。 | 1、服务中心持续运营 | 545.3 | 1、服务中心持续运营 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
场地租赁
样品采购
墙面装饰
硬件采购
图书
公共服务平台
微信公众号运营
公共服务中心运营
2 | 农村电商服务站体系建设 | 代买代卖系统服务 | 70.5 | 一、完成6个乡镇电子商务服务站改造建设，对装饰装修、服务功能、设备人员配置、运营等提供指导意见，出具乡镇电子商务服务站改造实施方案书报甲方与各乡镇审核后，与乡镇签订协议实施。 二、完成26个村级服务点建设，确保村级服务点覆盖26个都是建档立卡贫困村，为村民提供农产品收购、代买、快递收发、生活缴费、票务订购等电商服务。 | 1、各站点持续运营 |  | 1、各站点持续运营 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
电脑采购
货架采购
桌椅采购
装饰装修
门头招牌
宽带接入
监控
室内装饰
3 | 农村电商培训体系建设 | 电商培训网络系统搭建 | 121 | 一、电商普及培训不低于1200人次，专业技能培训不低于400人次。 二、2018年12月底完成培训不少于800人次。 三、在培训结束后10个工作日内完成此批次培训国家验收所需汇编的材料，包含但不限于培训通知、培训课件、现场照片、培训网址、培训学员名单、签到表、培训内容、培训人员的从业和创业情况的统计、培训效果反馈表、培训费用明细等证明材料。 | 1、开展电商服务站点技能实操培训1场，培训30人次 2、召开优秀电商服务站点表彰大会 |  | 1、开展电商知识提升培训（贫困户专场 | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
县域干部电商培训
基础普及培训
电商专题培训
增值性培训
专业技能培训
游学培训
培训广告费
4 | 农产品供应链管理体系建设 | 农产品检测中心建设 | 236.8 | 一、建立网货产品研发中心。重点针对核桃、辣椒等本地土特产品，制定3份以上流通及质量品控标准化文件并应用。建立本地农产品网销产品库。 二、在本地建立1个农产品质量检测室，为县内农产品提供检测检验服务。 三、建设农产品质量追溯系统，使朗县特色农产品提高生产标准。 四、培育电商企业数量不少于10家，培育电商创业者不少于30人，网商数量同比增长10%以上。 五、做好农特产品“三品一标”以及SC认证。 六、完成2款以上贫困村滞销或非标农特产品打造。 七、完成大数据系统建设，对接商务部系统。 |  |  | 1、收购冲康村滞销核桃 | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
溯源体系建设
农产品产品库建设
制定朗县主营农产品生产、流通标准
帮扶网店开设
大数据系统
非标农特产品打造
三品一标认证
5 | 农产品品牌营销体系建设 | 区域公共品牌培育 | 159.8 | 一、打造朗县区域公共品牌，制定《朗县区域公用品牌建设实施方案》并实施，至少开展每年2场区域公共品牌宣传营销活动。 二、对核桃、辣椒等本地特色农产品和民族手工艺品进行品牌化、标准化建设。培育2个农产品品牌，每个品牌设计4个以上精品包装，总计不少于40个SKU；第二年农产品品牌网络零售额同比增长30%以上。 三、制定《朗县品牌营销宣传实施方案》，一是至少制作1部不少于5分钟的宣传片；二是组织各类宣传活动不少于2场；三是在媒体发布20篇新闻稿件(甲方协助乙方协调媒体资源)；四是两年内开展宣传推广活动不少于5场，至少打造1次线上、2次线下大型主题营销活动。 四、在国道、省道公路张贴户外广告不少于2块，通乡公路每条不少于1块。村内墙体广告、横幅、标语每村不少于2条。 | 1、开展农产品包装设计工作 2、开展线上淘宝、抖音直播1场 |  | 1、参加淘宝网2020年双十一活动 2、开展线上淘宝双十一直播活动 | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
产品包装设计
农产品品牌培育
宣传片
宣传活动
媒体宣传
宣传推广活动
平台入驻运营
线上主题营销活动
线下主题营销活动
户外广告投放
时间：2020年10月

## 11月
朗县全国电子商务进农村综合示范项目2020年11月工作进度
序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 项目投资 | 目标任务 | 本月完成内容 | 已拨付资金 （万元） | 下步工作 计划 | 完成时限 | 项目承建单位
1 | 电子商务公共服务中心建设 | 装修改建 | 190.9 | 一、完成县电子商务公共服务中心装修设计建设方案。区域设置包含但不限于孵化中心、培训中心、产品展示区、摄影中心、营销策划等区域；门头装有“朗县电商”和“朗县电子商务公共服务中心”等字样标牌，同时在显著位置悬挂“朗县电商”。 二、完成面向农村的电子商务公共服务网上平台及微信公众号，能围绕农村电商发展需要。 | 1、服务中心持续运营 | 545.3 | 1、服务中心持续运营 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
场地租赁
样品采购
墙面装饰
硬件采购
图书
公共服务平台
微信公众号运营
公共服务中心运营
2 | 农村电商服务站体系建设 | 代买代卖系统服务 | 70.5 | 一、完成6个乡镇电子商务服务站改造建设，对装饰装修、服务功能、设备人员配置、运营等提供指导意见，出具乡镇电子商务服务站改造实施方案书报甲方与各乡镇审核后，与乡镇签订协议实施。 二、完成26个村级服务点建设，确保村级服务点覆盖26个都是建档立卡贫困村，为村民提供农产品收购、代买、快递收发、生活缴费、票务订购等电商服务。 | 1、各站点持续运营 |  | 1、开展服务站点巡查、培训工作 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
电脑采购
货架采购
桌椅采购
装饰装修
门头招牌
宽带接入
监控
室内装饰
3 | 农村电商培训体系建设 | 电商培训网络系统搭建 | 121 | 一、电商普及培训不低于1200人次，专业技能培训不低于400人次。 二、2018年12月底完成培训不少于800人次。 三、在培训结束后10个工作日内完成此批次培训国家验收所需汇编的材料，包含但不限于培训通知、培训课件、现场照片、培训网址、培训学员名单、签到表、培训内容、培训人员的从业和创业情况的统计、培训效果反馈表、培训费用明细等证明材料。 | 1、深入6个乡镇，开展电商知识提升培训（贫困户专场）6场，培训178人次，其中贫困户168人次 |  | 1、开展各站点代买代卖系统一对一培训 2、开展各合作社负责人赴浙江培训 | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
县域干部电商培训
基础普及培训
电商专题培训
增值性培训
专业技能培训
游学培训
培训广告费
4 | 农产品供应链管理体系建设 | 农产品检测中心建设 | 236.8 | 一、建立网货产品研发中心。重点针对核桃、辣椒等本地土特产品，制定3份以上流通及质量品控标准化文件并应用。建立本地农产品网销产品库。 二、在本地建立1个农产品质量检测室，为县内农产品提供检测检验服务。 三、建设农产品质量追溯系统，使朗县特色农产品提高生产标准。 四、培育电商企业数量不少于10家，培育电商创业者不少于30人，网商数量同比增长10%以上。 五、做好农特产品“三品一标”以及SC认证。 六、完成2款以上贫困村滞销或非标农特产品打造。 七、完成大数据系统建设，对接商务部系统。 | 1、收购冲康村滞销核桃 |  | 1、设计制作朗县农产品库SKU1个 | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
溯源体系建设
农产品产品库建设
制定朗县主营农产品生产、流通标准
帮扶网店开设
大数据系统
非标农特产品打造
三品一标认证
5 | 农产品品牌营销体系建设 | 区域公共品牌培育 | 159.8 | 一、打造朗县区域公共品牌，制定《朗县区域公用品牌建设实施方案》并实施，至少开展每年2场区域公共品牌宣传营销活动。 二、对核桃、辣椒等本地特色农产品和民族手工艺品进行品牌化、标准化建设。培育2个农产品品牌，每个品牌设计4个以上精品包装，总计不少于40个SKU；第二年农产品品牌网络零售额同比增长30%以上。 三、制定《朗县品牌营销宣传实施方案》，一是至少制作1部不少于5分钟的宣传片；二是组织各类宣传活动不少于2场；三是在媒体发布20篇新闻稿件(甲方协助乙方协调媒体资源)；四是两年内开展宣传推广活动不少于5场，至少打造1次线上、2次线下大型主题营销活动。 四、在国道、省道公路张贴户外广告不少于2块，通乡公路每条不少于1块。村内墙体广告、横幅、标语每村不少于2条。 | 1、参加淘宝网2020年双十一活动 2、开展线上淘宝双十一直播1场 |  | 1、参加淘宝网2020年双十二活动 2、开展线上淘宝双十二直播 | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
产品包装设计
农产品品牌培育
宣传片
宣传活动
媒体宣传
宣传推广活动
平台入驻运营
线上主题营销活动
线下主题营销活动
户外广告投放
时间：2020年11月

## 12月
朗县全国电子商务进农村综合示范项目2020年12月工作进度
序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 项目投资 | 目标任务 | 本月完成内容 | 已拨付资金 （万元） | 下步工作 计划 | 完成时限 | 项目承建单位
1 | 电子商务公共服务中心建设 | 装修改建 | 190.9 | 一、完成县电子商务公共服务中心装修设计建设方案。区域设置包含但不限于孵化中心、培训中心、产品展示区、摄影中心、营销策划等区域；门头装有“朗县电商”和“朗县电子商务公共服务中心”等字样标牌，同时在显著位置悬挂“朗县电商”。 二、完成面向农村的电子商务公共服务网上平台及微信公众号，能围绕农村电商发展需要。 | 1、服务中心持续运营 | 662.15 | 1、服务中心持续运营 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
场地租赁
样品采购
墙面装饰
硬件采购
图书
公共服务平台
微信公众号运营
公共服务中心运营
2 | 农村电商服务站体系建设 | 代买代卖系统服务 | 70.5 | 一、完成6个乡镇电子商务服务站改造建设，对装饰装修、服务功能、设备人员配置、运营等提供指导意见，出具乡镇电子商务服务站改造实施方案书报甲方与各乡镇审核后，与乡镇签订协议实施。 二、完成26个村级服务点建设，确保村级服务点覆盖26个都是建档立卡贫困村，为村民提供农产品收购、代买、快递收发、生活缴费、票务订购等电商服务。 | 1、完成19个站点巡查工作 |  | 1、各站点持续运营 | 2019-03-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
电脑采购
货架采购
桌椅采购
装饰装修
门头招牌
宽带接入
监控
室内装饰
3 | 农村电商培训体系建设 | 电商培训网络系统搭建 | 121 | 一、电商普及培训不低于1200人次，专业技能培训不低于400人次。 二、2018年12月底完成培训不少于800人次。 三、在培训结束后10个工作日内完成此批次培训国家验收所需汇编的材料，包含但不限于培训通知、培训课件、现场照片、培训网址、培训学员名单、签到表、培训内容、培训人员的从业和创业情况的统计、培训效果反馈表、培训费用明细等证明材料。 | 1、开展各站点代买代卖系统一对一培训1场，培训15人次 2、开展各合作社负责人赴浙江培训，培训75人次 |  | 1、开展电商知识提升培训 | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
县域干部电商培训
基础普及培训
电商专题培训
增值性培训
专业技能培训
游学培训
培训广告费
4 | 农产品供应链管理体系建设 | 农产品检测中心建设 | 236.8 | 一、建立网货产品研发中心。重点针对核桃、辣椒等本地土特产品，制定3份以上流通及质量品控标准化文件并应用。建立本地农产品网销产品库。 二、在本地建立1个农产品质量检测室，为县内农产品提供检测检验服务。 三、建设农产品质量追溯系统，使朗县特色农产品提高生产标准。 四、培育电商企业数量不少于10家，培育电商创业者不少于30人，网商数量同比增长10%以上。 五、做好农特产品“三品一标”以及SC认证。 六、完成2款以上贫困村滞销或非标农特产品打造。 七、完成大数据系统建设，对接商务部系统。 | 1、设计制作朗县农产品库SKU1个 |  |  | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
溯源体系建设
农产品产品库建设
制定朗县主营农产品生产、流通标准
帮扶网店开设
大数据系统
非标农特产品打造
三品一标认证
5 | 农产品品牌营销体系建设 | 区域公共品牌培育 | 159.8 | 一、打造朗县区域公共品牌，制定《朗县区域公用品牌建设实施方案》并实施，至少开展每年2场区域公共品牌宣传营销活动。 二、对核桃、辣椒等本地特色农产品和民族手工艺品进行品牌化、标准化建设。培育2个农产品品牌，每个品牌设计4个以上精品包装，总计不少于40个SKU；第二年农产品品牌网络零售额同比增长30%以上。 三、制定《朗县品牌营销宣传实施方案》，一是至少制作1部不少于5分钟的宣传片；二是组织各类宣传活动不少于2场；三是在媒体发布20篇新闻稿件(甲方协助乙方协调媒体资源)；四是两年内开展宣传推广活动不少于5场，至少打造1次线上、2次线下大型主题营销活动。 四、在国道、省道公路张贴户外广告不少于2块，通乡公路每条不少于1块。村内墙体广告、横幅、标语每村不少于2条。 | 1、参加淘宝网2020年双十二活动 2、开展线上淘宝双十二直播1场 |  | 1、举行朗县区域公共品牌“朗香缘”发布会 2、在各类媒体发布新闻稿件 3、开展线上直播活动 | 2019-10-01 | 南京云田网络科技股份有限公司
产品包装设计
农产品品牌培育
宣传片
宣传活动
媒体宣传
宣传推广活动
平台入驻运营
线上主题营销活动
线下主题营销活动
户外广告投放
时间：2020年12月