## Sheet1
朗县电子商务进农村综合示范项目工作进度
序号 | 项目 | 子项目 | 中标金额 | 目标任务 | 已完成内容 | 项目投资 | 已拨付资金 （万元） | 下步工作 计划 | 完成时限 | 承建单位
2018年 10月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 1.开发物流系统 2.乡镇站点选址 3.人员招募 |  | 77.81 |  | 1.购置物流车辆 2.建设县级物流分拨中心体系 | 2个月 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2018年 11月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 购置电子商务三级物流专用车辆 | 1.初步开发出物流共配系统，功能单一尚不能投入使用，仍继续研发中 2.选定26个村级服务站、6个乡镇及站点 3.招募当地农牧民6人，其中2人为贫困户：索朗加措、索朗多吉 | 25 | 63 | 建设乡镇物流体系 | 20天 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2018年 12月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 建设乡镇物流体系 | 1.已购置长安牌小箱货3辆，用于乡镇三条干线快递物流运输派送，2辆江铃江特牌4.2米箱式货车，用于林芝至朗县快递物流运输，1辆红宇牌冷藏车，用于冷链配套运输。采购安检机1台 2.招募大学生1名：格桑顿珠 | 15.2672 | 63 | 1.整合四通一达及物流资源 2.招募物流人员 3.乡镇站点试运营 | 1个月 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2019年 1月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 1.整合四通一达及物流资源 2.招募物流人员 3.乡镇站点试运行 | 1.已完成乡镇32各站点监控安装、制度牌上墙、台账、货架安放、电子商务门头制作安装 2.招募当地农牧民3人，其中一人为大学生：卓嘎 | 17.5 |  | 1.开通林芝至朗县物流专线 2.正式开启乡镇站点运营 | 1个月 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2019年 2月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 1.开通林芝至朗县物流专线 2.正式开启乡镇站点运营 | 1.整合韵达、百世、中通快 递，因申通和圆通代理权已 有人代理，后期将尽快整合 到一起物流整合：安能、顺丰（无代理权）、臧成物流、东俊物流 2.完成乡镇试运营，制定派送路线及时效3天/趟 3.赤来顿珠离职，新增人员：索朗仁青 |  |  | 提速降费并在发改委备案 | 10天 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2019年 3月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 提速降费并在发改委备案 | 1.林芝至朗县干线实施运营， 时效为：1天/趟 2.快递物流均在县分拨中心 分拣，由司机派送至个站点，通过短信电联通知客户取件，广大农牧民再不用翻山来县取件了 3.扎西顿珠、格桑顿珠离职，新进员工拉巴次仁 |  |  | 1.整合林芝至朗县沿途物流资源 | 20天 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2019年 4月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 整合林芝至朗县沿途物流 资源 | 1.完成时效：由原3天/趟，改为一周2-3趟，在原派送费用基础上，价格均下调2-3元 2.旦增占堆离职，新进员工拉巴扎西、帕加卓玛、马麦支东 |  |  | 1、整合物流资源 2、整合商户上行资源 3、拨付第二笔款项 | 1个月 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2019年 5月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 1、整合物流资源 2、整合商户上行资源 3、拨付第二笔款项 | 整合沿途米林、卧龙快递货物运输、家电运输、汽车配件运输 |  | 84 | 1、检查乡镇台账痕迹 2、物流人员培训、宣导 3、配送费用变更 | 2个月 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2019年 6月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 1、检查乡镇 台账痕迹 2、物流人员 培训、宣导 | 1、已完成部分物流资源整合：天天货运、中通速运、铁路通 2、对县域部分特产店及合作社达成合作协议 |  |  | 1.大学生招募 2.乡镇配送费用变更 | 1个月 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2019年 7月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 大学生招募 | 1、完成对仓储物流人员1周2-3次培训 2、督促乡镇站点对台账规范登记 3、降低乡镇府站点费用均下调2元 |  |  | 冷链系统投入使用 | 15天 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2019年 8月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 冷链系统投入使用 | 1.已招募大学生1名：格桑顿珠，现任职仓储管理员一职。 2.乡镇均下调2元/件 |  |  | 公司负责人变更 | 2个月 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2019年 9月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 公司负责人变更 | 县农牧局收购辣椒，由我司 用冷藏车运输，代发货，全 程冷链运输 |  |  | 1.申通、圆通加盟，并入快递资源整合 2.县城快件不在收取费用 | 1个月 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2019年 10月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 申通、圆通加盟，并入 快递资源整合 | 朗县分公司负责人由原负责 人：龚永松变更为西安负责 人：高威隆 |  |  | 补开韵达、百世、中通 加盟费用发票 | 10天 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2019年 11月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 补开韵达、百世、中通 加盟费用发票 | 1.已完成申通、圆通快递资源整合 2.县城取件不收取任何费用 |  |  | 数据资源整合，在原有 系统基础上，建立电子 文本数据 | 10天 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2019年 12月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 数据资源整合，在原有 系统基础上，建立电子 文本数据 | 已补开韵达加盟费用发票8万元、百世加盟费用1.5万元、中通加盟费用8万元 |  |  | 调研县城市场需求，引进快销品进入市场 | 15天 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2020年 1月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 调研县城市场需求，引进快销品进入市场 | 人工录入电子数据，实时观察上下行波动及原因，及时调研及时改善不足之处 |  |  | 藏历年将至调配车辆为当地偏远农牧民，运送过年物资 | 7天 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2020年 2月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 藏历年将至调配车辆为当地偏远农牧民，运送过年物资 | 与天猫快递公司达成协议，订购当地快销品：可乐、茶水等饮料，给当地偏远商户配送，且价格远低当地进购价格 |  |  | 接林芝快递公司通知， 春节将至县下快递停运，安排人员清理库存，安排人员值守年班 | 15天 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2020年 3月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 接林芝快递公司通知， 春节将至县下快递停运，安排人员清理库存，安排人员值守年班 | 配合当地相关部门，按物资地址，为偏远乡村农牧民运输物资至家门口 |  |  | 制定疫情管控及防护工作 | 长期 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2020年 4月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 制定疫情管控及防护工作 | 已完成剩余快递物流配送，为避免因春节无法取到快件，安排值班人员进行轮流仓储值班并检查排除安全隐患 |  |  | 1.完善乡镇站点末端备案 2.为乡镇站点发放消毒和防护物资 | 1个月 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2020年 5月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 1.完善乡镇站点末端备案 2.为乡镇站点发放消毒和防护物资 | ①.制定了突发情况应急预案。 ②、仓储中心外来进出人员进行实名登记、口罩佩戴及体温测量管控。 ③、仓储每日进行消毒及台账登记。 | 14.161 |  | 1.物流仓储人员业务培训 2.站点台账检查 3.乡镇取件不在收取任何费用 | 7天 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2020年 6月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 1.物流仓储人员业务培训 2.站点台账检查 | 1.完成剩余未在邮管局备案的末端网点 2.为各站点发放消毒水、一次性手套、一次性口罩，并教导他们如何使用消毒液 |  |  | 冷库引进商户，降低费用，刺激市场需求 | 1个月 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2020年 7月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 冷库引进商户，降低费用，刺激市场需求 | 1.每周不定期对仓储人员进行业务培训，及时改善出现的问题 2.乡镇派送人员对站点台账进行监督检查，及时反馈原因并改善 3.为响应国家号召，乡镇快件不在收取任何费用 |  |  | 为农牧民低价运输辣椒，并代为出售，提供冷藏库寄存辣椒 | 1个月 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2020年 8月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 为农牧民低价冷链运输辣椒，并代为出售，提供冷藏库寄存辣椒 | 冷链引入劲朗食品责任有限公司，存放牛肉2吨，存放时长2个月 |  |  | 1.降低成本消耗，维持可持续发展 2.拓展物流资源 | 1个月 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2020年 9月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 1.降低成本消耗，维持可持续发展 2.拓展物流资源 | 为农牧民运输辣椒8余次， 运输至林芝代销2次，运输 至拉萨2次，提供冷藏库1间 |  |  | 1.检查站点设备 2.培训物流人员业务操作 | 7天 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2020年 10月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 1.检查站点设备 2.培训物流人员业务操作 | 1.林芝至朗县运输由1天/趟，改为2天/趟，节约运输一半成本消耗，重新编制人员配置，合理化运用人力 2.新增申通速运、百世速运、鑫源物流、京东家电 | 35 |  | 改善林芝提取物流耗时，减少运输成本 | 20天 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2020年 11月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 改善林芝提取物流耗时，减少运输成本 | 1.更换损坏的摄像头，修缮监控线路，督促站点人员及时做好台账和快递管理 2.阵对仓储丢件少件，仓储人员需对到件快件做好登记，强调取件仪器的重要性 |  | 20 | 整合县城和干线沿途商 户资源，统筹物流时效 性，避免因时效问题丢失资源 | 15天 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2020年 12月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 整合县城和干线沿途商 户资源，统筹物流时效 性，避免因时效问题丢失资源 | 在林芝安能仓库设立物流定点，散货统一由安能快运运输至仓库，提高时效及效率 |  | 31.5 | 安排值班人员，做好疫 情防控 | 1个月 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2021年 1月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 安排值班人员，做好疫 情防控 | 县城商户及干线沿途商户，建立微信群，定时发布运输时间及到货时间 |  |  | 促进产品下行量，提高下行收入 | 1个月 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2021年 2月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 促进产品下行量，提高下行收入 | 值班人员对外来人员，测 量体温，做好台账登记， 每日对仓储进行消毒 |  |  | 与县城家电家具合作， 带货下乡配送，促进工 业品下行 | 1个月 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2021年 3月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 与县城家电家具合作， 带货下乡配送，促进工 业品下行 | 与当地商户特产合作提高寄件量， 与合作社、农行、网络直播人员合作 提高寄件量，推动产品下行。 |  |  | 提高仓储、冷藏利用率 | 1个月 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2021年 4月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 提高仓储、冷藏利用率 | 利用下乡配送快件的同时，京东家电和家具店有货通过我们车辆运输至客户手中，增加收入又促进工业品下行 |  |  | 安装站点APP，快捷操作 快件管理，对站点人员进行操作培训 | 10天 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2021年 5月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 安装站点APP，快捷操作 快件管理，对站点人员进行操作培训 | 空闲的仓储位置租赁给云 田放置产品包装，和散户 存放酒水等物品 |  |  | 更新站点设备和维护 | 10天 | 西藏高原蓝冷储有限公司
2021年 6月 | 朗县电 子商务 进农村 综合示 范项目 | 县乡村 三级物 流共同 配送体 系 | 260 | 更新站点设备和维护 | 站点监控设备进行资产编 号，定期维护，补齐相关制度牌及台账登记 | 30 |  | 盘点、维护县城和乡镇 固定资产 | 10天 | 西藏高原蓝冷储有限公司