林芝市朗县2023年第一批脱贫县涉农

统筹整合资金实施方案

为加强财政涉农资金管理，提高涉农资金使用效益，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据《西藏自治区财政厅等十五家单位关于印发<西藏自治区关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金的实施细则>的通知》（藏财农〔2021〕44号）和《西藏自治区财政厅关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（藏财农指〔2022〕55号）文件要求，结合朗县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目计划，制定本方案。

一、指导思想

根据党中央国务院、自治区党委政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同实施乡村振兴战略有效衔接的有关精神，按照“整合项目、聚焦资金、集中投放、精准扶持”的总体思路，以提高涉农资金使用效益为目标，以建立项目资金整合平台为抓手，创新体制机制,加大统筹整合力度，加强资金捆绑使用，发挥资金使用效益，切实加强乡村振兴、农村基层党组织建设、精神文明建设、美丽乡村建设，全面提升农村经济建设和社会发展水平，优化财政涉农资金供给机制，改革财政涉农资金管理使用方式，推动涉农资金统筹安排，提高涉农资金安全、规范运行，推进财政科学化、精细化管理，集中资源巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、基本原则

（一）坚持政府主导、统筹规划。充分发挥政府在统筹整合涉农资金中的主导作用，由政府统一规划。

（二）坚持多渠道整合、统筹使用。在统筹整合涉农资金过程中，做到“多管道进水、一个池子蓄水、一个出口放水”，坚决把乡村振兴放在重中之重位置，优先保障乡村振兴支出，兼顾农业发展的工作目标和重点任务。

（三）坚持精准发力、注重实效。统筹整合使用财政涉农资金要与乡村振兴战略紧密挂钩，精确瞄准脱贫人口和脱贫村，着力增强脱贫人口自我发展能力，改善农村生产生活条件，提升农村可持续发展水平。

（四）坚持分工负责、落实责任原则。在资金整合中，各部门要本着“各负其责、各尽其职、各记其功”的原则，强化责任落实，切实推动工作。

三、目标任务

根据《西藏自治区财政厅关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（藏财农指〔2022〕55号），朗县2023年提前批衔接推进乡村振兴补助资金3847.27万元，统筹用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,让农牧民群众享有更高质量的吃、穿、住、行、学、医、养保障，享有更加和谐的安居乐业环境，享有更加均衡的基础设施条件和基本公共服务，享有更加完善的社会保障体系，享有更高的幸福指数。

四、统筹整合财政涉农资金范围

本方案中统筹整合财政涉农资金范围指中央、自治区、市、县财政用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面的资金。主要有：中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金、中央财政少数民族发展任务资金、中央以工代赈任务资金、自治区财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金、自治区财政少数民族发展资金、市级衔接推进乡村振兴补助资金、县级衔接推进乡村振兴补助资金。

五、整合资金来源

此次整合资金规模11681.01万元，其中：中央第一批衔接推进乡村振兴补助资金3847.27万元（中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金1456万元、中央财政少数民族发展资金2075.27万元、中央以工代赈任务资金316万元）；自治区衔接推进乡村振兴补助资金5169.94万元（自治区财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金4388万元、自治区财政少数民族发展资金781.94万元）、市级衔接推进乡村振兴补助资金2029万元、县级衔接推进乡村振兴补助资金634.8万元。

六、统筹整合财政涉农资金分配方向

按照上述指导思想和规划设计思路，使用方案建设内容主要分为：生产发展类（含产业项目）、美丽宜居整村推进类、扶贫贷款贴息类共计18个项目。计划用于生产发展类资金942万元，占统筹整合资金的8.06%；美丽宜居整村推进类资金10526.13696万元，占统筹整合资金的90.12%；扶贫贷款贴息类212.87304万元，占统筹整合资金的1.82%。

- 生产发展类（含产业基础设施配套类）

生产发展类（含产业基础设施配套类）项目总投资942万元，其中，中央第一批衔接推进乡村振兴补助资金736万元、自治区衔接推进乡村振兴补助资金102万元、市级衔接推进乡村振兴补助资金79万元、县级衔接推进乡村振兴补助资金25万元，涉及3个项目。

1、项目名称：朗县拉多乡新扎村养牛场配套附属工程建设项目，总投资：316万元，建设地点：拉多乡新扎村，项目内容：新建2500平方米场地硬化、430米长挡土墙、2.7米高包塑铁丝围网长180米及配套附属工程,项目主管部门：朗县发改委，项目责任人：夏多，计划开工年月：2023年2月，计划完工年月：2023年6月，资金来源名称：中央以工代赈任务资金316万元，项目预计年均实现收益95万元，项目受益群众户数8户，项目受益群众人口数19人，受益脱贫群众户数8户，受益脱贫群众人口数19人。

2、项目名称：朗县拉多乡牦牛养殖建设项目，总投资426万元，建设地点：拉多乡，项目内容：朗县拉多乡牦牛养殖建设项目，本次设计牛舍总存栏量为288头，本次设计总建筑面积3253.21㎡，其中：新建值班室：建筑面积58.04㎡；新建1#牛舍（育肥舍）：建筑面积2265.56㎡；新建2#牛舍（犊牛舍）：建筑面积532.98㎡；新建草料库：建筑面积296.59㎡；新建饲料库：建筑面积100.04㎡； 附属工程：混凝土硬化路面2341.21㎡、2.70m高包塑铁丝围网238.90m、2.70m高实心砌块围墙32.50m、总体水电等。项目主管部门：朗县农业农村局，项目责任人：洛桑次成，计划开工年月：2023年2月，计划完工年月：2023年6月，资金来源名称：中央财政少数民族发展任务资金220万元、自治区少数民族发展任务资金102万元、市级衔接推进乡村振兴补助资金79万元、县级衔接推进乡村振兴补助资金25万元，缺口资金544万元，项目预计年均实现收益270万元，项目受益群众户数133户，项目受益群众人口数327人，受益脱贫群众户数8户，受益脱贫群众人口数19人。

3、项目名称：朗县区域公用品牌IP打造策划及设计项目，总投资200万元，建设地点：朗县，项目内容：建设品牌战略策划方案，品牌视觉形象规划，知识产权，营销推广，品牌宣传，广告推广，专家论证等。项目主管部门：朗县农业农村局，项目责任人：洛桑次成，计划开工年月：2023年2月，计划完工年月：2023年6月，资金来源名称：中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金200万元，项目受益群众户数382户，项目受益群众人口数1124人，受益脱贫群众户数382户，受益脱贫群众人口数1124人。

（二）美丽宜居整村推进类

整村推进类项目总投资10526.13696万元，其中，中央第一批衔接推进乡村振兴补助资金2898.39696万元、自治区衔接推进乡村振兴补助资金5067.94万元、市级衔接推进乡村振兴补助资金1950万元、县级衔接推进乡村振兴补助资金609.8万元，涉及14个项目。

1、项目名称：朗县登木乡崩达村美丽宜居村建设项目，总投资373万元，建设地点：老桑琼组：绿化护坡1555.43㎡、挡墙106.70m、打麦场1处、道路硬化2257.55㎡、仿木栏栅184m，村庄内给水、污水管网、路灯、垃圾分类收集点等附属工程，新桑琼组：打麦场980.80㎡、仿木栏栅155m、4户污水管网（排水主管、化粪池）、公共厕所40㎡，果龙组：道路硬化443.89㎡、道路拆除修复508.14㎡、打麦场1处、鹅卵石小道89.50㎡、灌溉水渠127.26m、给水主管道长度1500米等，新崩达组：打麦场1处、村内道路修补1项、鹅卵石小道、挡墙修补，五、老崩达组：打麦场1处、入户道路25.66㎡、村内仿木栅栏79m、道路修补386.26㎡、饲草库200㎡、雨水沟加盖板长度20米、垃圾分类收集点1个、绿化护坡面积159.03㎡。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2023年2月，计划完工年月：2023年9月，资金来源名称：中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金77万元、自治区财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金204万元、市级衔接推进乡村振兴补助资金69万元、县级衔接推进乡村振兴补助资金23万元，缺口资金473万元，项目受益群众户数79户，项目受益群众人口数323人，受益脱贫群众户数41户，受益脱贫群众人口数147人。

2、项目名称：朗县洞嘎镇嘎贡村美丽宜居村建设项目，总投资589万元，建设地点：洞嘎镇嘎贡村，项目内容：江组：路面破损修复2150㎡、浆砌片石水沟20m、过水涵管30m ，6m高电路灯44盏，排污工程1项，人饮工程1项，仿木栅栏等附属工程，嘎贡组：路面破损修复1200㎡、边沟650m，6m高电路灯40盏，排污工程1项，人饮工程1项，仿木栅栏等附属工程，切组:新建道路硬化350㎡、路面破损恢复1100㎡，6m高电路灯28盏，人饮工程1项，人畜分离附属设施等附属工程。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2023年2月，计划完工年月：2023年9月，资金来源名称：中央财政少数民族发展任务资金348万元、自治区财政少数民族发展任务资金98万元、市级衔接推进乡村振兴补助资金109万元、县级衔接推进乡村振兴补助资金34万元，缺口资金753万元，项目受益群众户数120户，项目受益群众人口数483人，受益脱贫群众户数52户，受益脱贫群众人口数208人。

3、项目名称：朗县仲达镇伟列村美丽宜居村建设项目，总投资444万元，建设地点：仲达镇伟列村，项目内容：伟列组：主道路硬化650㎡、入户道路硬化410㎡、路面破损修复1500㎡、道路边沟750m、3.5m宽12m长钢架桥1座、6m高电路灯36盏、仿木栅栏等附属工程，藏木组：主道路硬化工程3500㎡、入户道路硬化工程80㎡、路面破损修复300㎡，仿木栅栏等附属工程。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2023年2月，计划完工年月：2023年9月，资金来源名称：中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金92万元、自治区财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金244万元、市级衔接推进乡村振兴补助资金82万元、县级衔接推进乡村振兴补助资金26万元，缺口资金566万元，项目受益群众户数50户，项目受益群众人口数183人，受益脱贫群众户数18户，受益脱贫群众人口数47人。

4、项目名称：朗县朗镇托麦村美丽宜居村建设项目，总投资955万元，建设地点：朗镇托麦村，项目内容：托麦组：主道路硬化4500㎡、入户道路硬化3069㎡、路面破损修复2842㎡、波形防护栏580m、道路边沟2924m、6m高电路灯82盏、仿木栅栏等附属工程，仲温组：主道路硬化3606㎡、入户道路硬化3894㎡、路面破损修复2190㎡、波形防护栏200m、道路边沟1406m等、6m高电路灯87盏、垃圾分类收集点等附属工程。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2023年2月，计划完工年月：2023年9月，资金来源名称：中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金205万元、自治区财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金518万元、市级衔接推进乡村振兴补助资金177万元、县级衔接推进乡村振兴补助资金55万元，缺口资金1221万元，项目受益群众户数67户，项目受益群众人口数243人，受益脱贫群众户数33户，受益脱贫群众人口数86人。

5、项目名称：朗县朗镇娘村美丽宜居村建设项目，总投资514万元，建设地点：朗镇娘村，项目内容：娘组：排污管道5102m、污水检查井86座、污水三级处理池1套；、6m高电路灯32盏、路面破损修复160㎡、贝雷桥3座宽4m长6m、农田灌溉管道DN300PE管2064m、垃圾分类收集设施等附属工程，小白若组（上）：垃圾分类收集设施1处、打麦场1处123.22㎡、场地硬化317.72㎡ 、6m高电路灯8盏、入户硬化400.34㎡、道路硬化445.44㎡、污水三级处理池1套等，小白若组（下）:垃圾分类收集设施1处、打麦场123.22㎡1处、场地硬化436.34㎡等、6m高电路灯8盏、入户硬化143.42㎡、路面修复605.92㎡、蓄水池8座等。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2023年2月，计划完工年月：2023年9月，资金来源名称：中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金106万元、自治区财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金283万元、市级衔接推进乡村振兴补助资金95万元、县级衔接推进乡村振兴补助资金30万元，缺口资金656万元，项目受益群众户数67户，项目受益群众人口数243人，受益脱贫群众户数18户，受益脱贫群众人口数58人。

6、项目名称：朗县金东乡秀村美丽宜居村建设项目，总投资923万元，建设地点：金东乡秀村，项目内容：秀组：1、道路工程：道路修复硬化1155㎡，1.5米宽栈道256m；2、路灯工程：6米高电力路灯15盏；3、附属工程：组内7户单独做污水排水：聚乙烯HDPE双壁波纹管 DN300共173m，2座50立方蓄水池、2座取水口、2座过滤池、垃圾分类收集点1处等。列组：1、道路工程：道路修复硬化4050㎡；2、路灯工程：6米高电力路灯10盏；3、附属工程：垃圾分类收集点1处、整组污水管网设计：聚乙烯双壁波纹管 DN300，共1386m，,DN200 UPVC接户管620m等。吞仓组：1、道路工程：入组主干道波形护栏430m；入组主干道护坡402m；2、路灯工程：电力路灯11盏；3、附属工程：11户设计供水工程385m；50立方蓄水池及取水设施；垃圾分类收集点1处，标识标牌等。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2023年3月，计划完工年月：2023年9月，资金来源名称：中央财政少数民族发展任务资金548万元、自治区财政少数民族发展任务资金151万元、市级衔接推进乡村振兴补助资金171万元、县级衔接推进乡村振兴补助资金53万元，缺口资金1177万元，项目受益群众户数97户，项目受益群众人口数301人，受益脱贫群众户数5户，受益脱贫群众人口数6人。

7、项目名称：朗县登木乡多龙村美丽宜居村建设项目，总投资726万元，建设地点：登木乡多龙村，项目内容：酷龙组： 入户硬化1397㎡、新建4盏电力路灯、垃圾分类收集点1处、蓄水池 50m³、排水边沟、打麦场136㎡、公厕38㎡、标识标牌等附属工程，多龙组：入户硬化2133㎡、5盏电力路灯、PE100管给水管道DN32、DN50、DN100总长693m、波形护栏412m、垃圾分类收集点1处、藏式护栏、挡墙、标识标牌等附属工程。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2023年2月，计划完工年月：2023年9月，资金来源名称：中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金156万元、自治区财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金394万元、市级衔接推进乡村振兴补助资金134万元、县级衔接推进乡村振兴补助资金42万元，缺口资金929万元，项目受益群众户数37户，项目受益群众人口数166人，受益脱贫群众户数11户，受益脱贫群众人口数38人。

8、项目名称：朗县仲达镇堆许村美丽宜居村建设项目，总投资996万元，建设地点：仲达镇堆许村，项目内容：堆许组：道路硬化1800㎡、6m高电路灯15盏、人畜分离场地平整、土石方清运5000m³、给水引入等附属设施，比日岗组：道路硬化8900㎡、排水边沟2500m、挡墙300m、波形护栏、DN300PE双壁波纹管排污管道500m、检查井30座、化粪池4座、6m高电路灯10盏、打麦场200㎡、垃圾分类站1座、人畜分离附属设施等附属工程，夏组：道路硬化3602㎡、排水边沟1024.439m、6m高电路灯3盏、人畜分离附属设施等附属工程，协岗组：新建2.5米宽550米道路、挡墙75米、6m高电路灯15盏、4米长截水沟3处、人畜分离附属设施等附属工程。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2023年2月，计划完工年月：2023年9月，资金来源名称：中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金210万元、自治区财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金544万元、市级衔接推进乡村振兴补助资金185万元、县级衔接推进乡村振兴补助资金57万元，缺口资金1274万元，项目受益群众户数68户，项目受益群众人口数216人，受益脱贫群众户数20户，受益脱贫群众人口数44人。

9、项目名称：朗县朗镇堆巴村美丽宜居村建设项目，总投资829万元，建设地点：朗镇堆巴村，项目内容：、堆巴村：入户道路硬化1491㎡、通往打麦场道路硬化1536㎡、6m高电路灯36盏、打麦场274.16㎡、垃圾分类收集点2处、公共厕所58.32㎡、蓄水池1座、给水管道DE90PE管3527m、背水台38座、DN300PE双皮波纹管排污管道3322m、污水检查井112座、污水三级处理池1套、2个点位人畜分离附属设施等，路村新村：垃圾分类收集点2处、人畜分离附属场地平整、给水引入、新建背水台等，路村老村：围墙损坏拆除1061m、垃圾分类收集点1处、仿木栅栏400m、道路硬化1931㎡、6m高电路灯17盏、蓄水池1座、给水管道DE90PE管1010m、新建背水台28座、DN300PE双皮波纹管排污管道778m、污水检查井35座。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2023年2月，计划完工年月：2023年9月，资金来源名称：中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金145万元、中央财政少数民族发展任务资金29万元、自治区财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金454万元、市级衔接推进乡村振兴补助资金153万元、县级衔接推进乡村振兴补助资金48万元，缺口资金1061万元，项目受益群众户数84户，项目受益群众人口数322人，受益脱贫群众户数14户，受益脱贫群众人口数48人。

10、项目名称：朗县拉多乡拉多村美丽宜居村建设项目，总投资226万元，建设地点：拉多乡拉多村，项目内容：道路修复1200㎡、入户道路硬化350㎡、片石步道410㎡、卵石步道200㎡、台阶150㎡、盖板沟650m、更换破损排污管道400m、浆砌块石挡墙180m、挡墙40m、6m高电路灯38盏、垃圾桶40个、垃圾分类收集点1处、打麦场590㎡、饲草棚510㎡、背水台3个、蓄水池100m³、公共厕所1座40㎡。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2023年2月，计划完工年月：2023年9月，资金来源名称：中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金46万元、自治区财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金125万元、市级衔接推进乡村振兴补助资金42万元、县级衔接推进乡村振兴补助资金13万元，缺口资金288万元，项目受益群众户数38户，项目受益群众人口数134人，受益脱贫群众户数6户，受益脱贫群众人口数10人。

11、项目名称：朗县登木乡登木村美丽宜居村建设项目，总投资1429万元，建设地点：登木乡登木村，项目内容：拉拉岗:道路硬化800㎡、6米高电力路灯11盏、打麦场1处、挡墙、排水等附属工程，纳仓组:道路硬化650㎡、6米高电力路灯7盏、排水排污及污水处理等附属工程，吞波组：道路硬化680㎡、6米高电力路灯6盏、水排污及污水处理等附属工程，拉嘎组：道路硬化580㎡、6米高电力路灯8盏、排水排污及污水处理等附属工程，子列组:道路硬化580㎡、6米高电力路灯18盏、挡墙、波形护栏、排水排污等附属工程，边朱康巴组：道路硬化860㎡、6米高电力路灯8盏、排水排污及污水处理等附属工程，堆嘎组:道路硬化570㎡、6米高电力路灯9盏、排水排污及污水处理等附属工程，康玛组：道路硬化870㎡、6米高电力路灯19盏、DN75PE引水管7000m、取水口1座、藏式护栏、排水排污及污水处理等附属工程。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2023年2月，计划完工年月：2023年9月，资金来源名称：中央财政少数民族发展任务资金308万元、自治区财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金774万元、市级衔接推进乡村振兴补助资金265万元、县级衔接推进乡村振兴补助资金82万元，缺口资金1826万元，项目受益群众户数119户，项目受益群众人口数503人，受益脱贫群众户数25户，受益脱贫群众人口数61人。

12、项目名称：朗县登木乡崩嘎村美丽宜居村建设项目，总投资1004万元，建设地点：登木乡崩嘎村，项目内容：崩嘎组：主干道硬化1260㎡、边沟365.99m、入户硬化2106.5㎡、挡墙113.28m、栅栏318.21m（1.2m高）、晾晒棚：90㎡、饲草房200㎡、公共厕所40㎡、电路灯40套及其他附属设施，夏令组：硬化地面：371.41㎡（兼打麦场）、人行钢架桥1座（宽度1.2m，跨度5m）、垃圾分类点1个、牲畜棚场地平整及挡墙等附属工程，美木组：主干道硬化5961㎡、道路边沟709.69m、入户硬化120.35㎡、挡土墙195.7m、栅栏：739.61m（1.2m高）、排污、牲畜棚场地平整及挡墙等附属工程。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2023年2月，计划完工年月：2023年9月，资金来源名称：中央财政少数民族发展任务资金212万元、自治区财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金548万元、市级衔接推进乡村振兴补助资金186万元、县级衔接推进乡村振兴补助资金58万元，缺口资金1282万元，项目受益群众户数104户，项目受益群众人口数437人，受益脱贫群众户数20户，受益脱贫群众人口数55人。

13、项目名称：朗县登木乡森木村美丽宜居村建设项目，总投资1128万元，建设地点：登木乡森木村，项目内容：久巴组：道路硬化430.9㎡、6米高电力路灯11盏、圾分类收集点1处、挡墙、藏式护栏等附属工程，森久组：6米高电力路灯4盏、2户做污水排水工程、垃圾分类收集点1处等，森木组：混凝土道路500㎡、垃圾分类收集点1处、公厕1座、藏式护栏、挡墙等附属工程。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2023年2月，计划完工年月：2023年9月，资金来源名称：中央财政少数民族发展任务资金243万元、自治区财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金300万元、自治区财政少数民族发展任务资金310万元、市级衔接推进乡村振兴补助资金210万元、县级衔接推进乡村振兴补助资金65万元，缺口资金1439万元，项目受益群众户数101户，项目受益群众人口数395人，受益脱贫群众户数21户，受益脱贫群众人口数57人。

14、项目名称：朗县登木乡巴桑村美丽宜居村建设项目，总投资390.13696万元，建设地点：登木乡巴桑村，项目内容：主干道硬化1855㎡、排水沟350m、400m³灌溉蓄水池1座、100m³人饮工程蓄水池1座、晾晒场225㎡、饲草棚90㎡、公共厕所40㎡、挡墙:500.5m、涵洞2处、排污等附属。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2023年2月，计划完工年月：2023年9月，资金来源名称：中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金6.12696万元、中央财政少数民族发展任务资金167.27万元、自治区财政少数民族发展任务资金120.94万元、市级衔接推进乡村振兴补助资金72万元、县级衔接推进乡村振兴补助资金23.8万元，缺口资金499.86304万元，项目受益群众户数38户，项目受益群众人口数159人，受益脱贫群众户数10户，受益脱贫群众人口数35人。

（三）扶贫贷款贴息类

扶贫贷款贴息类项目总投资212.87304万元，安排资金212.87304万元，其中，中央第一批衔接推进乡村振兴补助资金212.87304万元，涉及1个项目。

项目名称：2022年扶贫贷款贴息资金，总投资212.87304万元，建设地点：朗县，项目内容：用于产业项目的贷款贴息。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2023年2月，计划完工年月：2023年3月，资金来源名称：中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金212.87304万元。

七、整合资金拨付程序

（一）为加快统筹整合资金使用支出进度，根据我县实际，县财政在收到市财政资金及指标文件后30个工作日内将资金到位情况告知县乡村振兴局，结合年度统筹整合资金项目计划，由县乡村振兴局、财政局等相关部门起草制定我县财政涉农资金统筹整合使用实施方案并报县委农村工作领导小组（实施乡村振兴战略领导小组）研究审定后报市、区乡村振兴局。财政涉农资金资金实行项目管理制，生态岗位资金将全部通过“一卡通”直接兑现至承担生态保护岗位人员。

（二）在收到县政府正式批复后，县财政将在30个工作日内按项目建设进度拨付，并及时将资金拨付进度报市财政局。

（三）对资金闲置、工作滞后、项目进度执行缓慢的项目单位，县财政将适时会同乡村振兴局收回整合资金，并将资金调整到其他项目使用。

八、统筹整合财政涉农资金监督管理

(一)机构保障

财政涉农资金整合工作在县委、县政府的领导下，由县乡村振兴局统一部署实施。县财政涉农资金整合工作办公室设在县财政局。办公室负责涉农资金整合的组织、协调、管理制度制定等。

（二）信息公开

县涉农主管部门根据拟整合的项目，严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》，通过谁主管谁公示原则在县政府公众信息网上公示、各乡（镇）政府政务公开栏、各村村务公开栏公布年度项目建设内容、地点、财政扶持政策及资金等信息，接受社会各界监督。

（三）项目检查与审计

监委、发改委、财政局对年度项目建设管理情况进行监督检查，对整合涉农专项资金工作中，不按规定程序履行报批手续，擅自申报项目或擅自调整变更项目实施计划的，给予通报批评，并依法依规追究单位领导和相关人员的责任。同时，项目完工后，项目建设单位要将项目资料，提交审计部门进行审计，出具项目决算审计报告。

（四）资产移交

项目竣工验收合格后，由项目建设单位负责登记工程设施，填报《竣工工程设施资产移交表》，会同施工单位及时与工程设施受益单位办理资产移交手续。同时，项目建设单位应将《竣工工程设施资产移交表》报县整合办备案。

九、绩效考评

统筹整合资金绩效考评的主要内容包括：脱贫人口巩固情况；脱贫人口年人均可支配收入增幅；年度项目计划完成情况；统筹整合资金使用方案、计划执行情况总结材料、资金拨付及相关材料以及各单位职责落实、违法违纪情况。

十、责任追究

要严格按照《西藏自治区财政厅等十五家单位关于印发<西藏自治区关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金的实施细则>的通知》（藏财农〔2021〕44号）文件要求规定的用途安排使用资金，不得将资金用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出，包括：单位基本支出、交通工具及通讯设备购置支出、修建楼堂馆所、发放各种工资奖金津贴和福利性补助、防止防返贫监测预警工作经费；村级办公场所、文化室、文化广场、学校等公共服务设施；偿还债务本息（不含对纳入“十三五”规划的易地扶贫搬迁贷款给予贴息和对调整规范易地搬迁融资方式后发行的地方政府一般债券按规定予以补助）和垫资等。要认真做好整合资金台账，对用途发生调整的资金，按照程序及时调整指标，按实际用途列相应支出科目。对虚报数据、恶意套取扶贫资金，弄虚作假、优亲厚友或挤占、截留、挪用、贪污侵占及随意调整脱贫攻坚整合资金的，一经查实，应立即责令改正，追回资金，并依照《中国共产党纪律处分条例》《行政机关公务员处分条例》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定严肃处理。脱贫攻坚统筹整合资金项目安排实施、资金监管过程中出现问题、绩效考评不合格的，将依据相关法律、法规、条例，追究申报、审批、实施、监管主体及其相关人员的责任。涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

附件：1. 西藏自治区林芝市朗县2023年第一批脱贫县涉农统筹资金整合实施方案资金来源情况表

- 西藏自治区林芝市朗县2023年第一批脱贫县涉农统筹整合资金实施方案项目投资计划明细表

- 西藏自治区林芝市朗县2023年第一批脱贫县统筹整合工作示范县统计表

- 西藏自治区林芝市朗县2023年第一批脱贫县涉农统筹整合资金实施方案项目资产后续管理统计表