## 项目清单
林芝市朗县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目计划表
制表单位：朗县乡村振兴局 单位：万元 制表时间：2023年10月22日
序号 | 地市县区 | 项目名称 | 项目地点 | 项目建设内容 （项目总体情况：可行性、必要性、经营性项目主体) | 项目性质 （新建/续建） | 资金情况（万元） |  |  |  |  | 责任单位 | 效益分析 | 前期工作情况 | 是否为三年滚动类项目 | 备注（庭院经济、旅游产业基础的和美乡村等） | 说明 | 备注
[6 empty] | 总投资 | 国家投资 | 群众自筹 | 发放劳务报酬 | 其他
朗县 |  |  | 41 |  |  | 36016.253 | 36016.253 | 0 | 3519.69 | 0
一、乡村特色产业类（含产业基础设施配套） |  |  | 14 |  |  | 7924.82 | 7924.82 | 0 | 700.24 | 0
1 | 朗县 | 林芝市朗县屠宰场建设项目 | 堆村 | 建设内容：新建屠宰车间（牛）840㎡、屠宰车间（猪）1140㎡，无害化处理间150.66㎡、污水处理设备间371.8㎡、公共卫生间等基础设施，给排水、电气、围墙、等附属设施，以及购置屠宰相关设施设备。 可行性必要性：目前朗县县域内没有屠宰场，为了完善畜产品产业链，朗县已建设完成食品加工厂，计划年承接订单量猪2万头、牛2千头以上，屠宰场作为链接上游养殖业和下游食品供应端的枢纽，具有重要意义。目前于自治区农业农村厅沟通，确定我县可以办理屠宰许可，不仅可以提高农牧民群众养殖积极性，同时可以满足县域内群众的鲜肉需求。 经营主体：企业 | 新建 | 1900 | 1900 |  | 190 |  | 朗县农业农村局 | 社会效益：通过该项目的实施能够改变产业结构，提高反季节出栏，进一步壮大本地的养殖产业，刺激鲜肉消费市场，拓宽群众的增收渠道，带动当地群众实现增收。 经济效益：每年屠宰藏猪20000只以上和牦牛2000头以上，可以扩大朗县畜产品产业规模，完善畜产品深加工产业链条，年经济效益可达300余万元。 | 正在编制设计方案 | 否 |  | 示范引领村 | 本次拟增报项目
2 | 朗县 | 朗县嘎贡景区发展旅游富民产业道路提升改造工程 | 嘎贡村 | 建设内容：新建主道路硬化17385.96㎡（包括4米宽硬化道路，转弯处道路硬化加宽，道路总长3851.74m。错车道700平米（道路每200m设置一处错车道40㎡，共18处），新建波形安全护栏3300m，盖板涵20m，新建挡土墙8500㎥，土石方1项，道路交安工程1项，等内容。 可行性必要性：该村为旅游节点村，我县通过政府贷款的形式投资6500万元建设该村，目前资金已到位，该项目为该村配套修建旅游道路。 经营主体：嘎贡村村委会 | 新建 | 1800 | 1800 |  | 180 |  | 朗县乡村振兴局 | 通过项目的实施，可以改善群众出行条件，为文旅融合进一步做大做强奠定基础，充分发挥该村的资源优势。 | 正在编制设计方案 | 是 |  | 产业配套设施 重点帮扶村 旅游节点村 | 上次已报项目
3 | 朗县 | 林芝市朗县辣椒育苗基地建设项目 | 巴基塘 | 建设内容：朗县巴基塘打造辣椒育苗基地，建设智能玻璃育苗棚4座，每座1500㎡及设备购置，相关附属设施等。 可行性必要性：辣椒作为朗县主要经济作物，目前因为多年种植，产品质量下滑已非常明显，为了提高朗县辣椒产品品质，我县计划实施该项目，通过高标准培育环境，以科学化、规范化的育苗方式，不断提高朗县辣椒品质，保障朗县辣椒品牌。 经营主体：企业 | 新建 | 1400 | 1400 |  | 140 |  | 朗县农业农村局 | 社会效益：通过辣椒集中育苗，保证了辣椒提纯复壮，后期辣椒的长势、病虫害的防治、产量、群众对辣椒种植的积极性等提供了有效的帮助。 经济效益：帮助沿江三镇群众1800户，通过种植辣椒增收年人均约2000元。 | 正在编制设计方案 | 是 |  |  | 本次拟增报项目
4 | 朗县 | 朗县拉多乡昌巴村牦牛养殖扩建项目 | 昌巴村 | 建设内容：在朗县拉多乡昌巴村计划购买（3-5岁）母牦牛80头。村集体管理到户养殖的形式实施，资产确权至村集体。 可行性必要性：目前，该村计划整村搬迁至仲达镇政府河对面，为保障群众搬迁后收入稳定，计划为该村实施牦牛养殖项目。 经营主体：昌巴村村委会 | 新建 | 65 | 65 |  |  |  | 朗县农业农村局 | 社会效益：通过“牦牛养殖扩建项目”可进一步壮大本地的村集体经济，拓宽群众的增收渠道，带动群众增收。 经济效益：通过项目实施能够带动当地群众95户372人实现户均增收600元。带动13户29名脱贫户实现户均增收1000元。每年产生的收益中60%归农户所有，20%上缴村集体，剩余20%作为滚动发展的储备金。 | 正在办理前置手续 | 是 | 庭院经济 | 重点帮扶村
5 | 朗县 | 朗县登木乡登木村孜列组集体养殖项目 | 登木村 | 建设内容：为朗县登木乡登木村孜列组购买3-5岁母牦牛100头、种牛10头及防疫药品等。由村集体直接管理运营。 可行性必要性：该村由于海拔较高位置较为偏僻，其他产业项目难以发展，同时该村农牧民群众有悠久的养殖历史和娴熟的养殖技能，因此在考虑群众积极主动的意愿和草场承载力等多方因素后，认为该项目切实可行。 经营主体：登木村村委会 | 新建 | 100 | 100 |  |  |  | 朗县农业农村局 | 社会效益：本项目的实施极大地推动了畜牧生产方式的转变，项目的示范带动，进一步加快养殖业的规模发展，推动产业化进程，延伸产业链条，为登木乡经济发展再上新台阶起到积极有效的作用。 经济效益：通过项目实施能够实现年收入25万元。项目可以解决1名就业岗位，年工资6万元，收益60%归村集体，30%作为农户分红（包含脱贫户），10%作为脱贫户分红。 | 正在办理前置手续 | 是 | 庭院经济 | 重点帮扶村 产业聚集村
6 | 朗县 | 朗县朗镇托麦村犏牛养殖项目 | 托麦村 | 建设内容：为朗县朗镇托麦村购买犏牛300头并实施经济杂交牛。村集体管理到户养殖的形式实施，资产确权至村集体。 可行性必要性：该村规模较大，产业项目较为薄弱，农牧民群众人均纯收入较低，为进一步提高群众收入和村集体收入，计划实施该项目。 经营主体：托麦村村委会 | 新建 | 300 | 300 |  |  |  | 朗县农业农村局 | 社会效益：项目以村集体管理到户养殖的形式实施，可以进一步提高群众积极性，拓宽增收渠道，提高收入水平。 经济效益：该项目实施后预计每头牛为户约增收3500余元以上，充分带动全村169户644人。每年产生的收益中60%归农户所有，20%上缴村集体，剩余20%作为滚动发展的储备金。 | 正在办理前置手续 | 是 | 庭院经济 | 重点帮扶村 产业聚集村
7 | 朗县 | 朗县畜牧养殖产业建设配套设施建设项目 | 森木村、如字村、崩达村 | 建设内容：在登木乡森木村、如字村、崩达村养殖点新建长8米、宽3.5米钢架桥3座。 可行性必要性：森木村、如字村、崩达村均属于朗县登木乡管辖，登木乡作为朗县畜牧大乡，养殖业是群众的主要收入来源之一，目前这3个村到达放牧点距离较远，通过新建钢架桥能够明显缩短路程，节约放牧时间，节省劳动成本，提高群众积极性，间接帮助群众增收。 经营主体：村委会 | 新建 | 180 | 180 |  | 20 |  | 朗县农业农村局 | 社会效益：通过项目的实施能够方便群众生产生活，提升群众出行条件，节省群众生产劳作时间成本，为农牧民群众更好进行牲畜养殖及管理提供了便利。 | 正在编制设计方案 | 是 |  | 产业配套设施 重点帮扶村、旅游节点村（森木村） 示范引领村、产业聚集村（如字村） 重点帮扶村（崩达村）
8 | 朗县 | 朗县仲达镇堆许村藏鸡养殖扩建项目 | 堆许村 | 建设内容：新建鸡蛋包装、存放间92.24平方米，饲料库92.24平方米，仔鸡舍75.64平方米，堆粪棚57.04平方米，孵化室50.84平方米等建设内容，以及改造原有鸡舍，总体给排水、电气等附属工程。 可行性必要性：堆许村藏鸡养殖一期项目投资52万元，其中：产业扶贫“4+1”国家投资50万元，群众投工投劳2万元。藏鸡养殖二期项目由中央财政扶持壮大村集体经济投入50万元。截至目前藏鸡存栏2000余只。堆许村藏鸡养殖项目采取“村集体+贫困户+市场”的帮扶模式，以养殖、推广、销售为一体的经营管理模式，积极动员全村21户45名农户参与，带动群众脱贫致富。该项目产生的效益归属村集体，村集体按照73%的利润分红和27%的运转经费执行利润分配，同时按照不离乡不离土转移就业原则，优先安排贫困户参与就业，为全村贫困户提供轮流就业岗位4个，工资按照淡季月工资750元/人、旺季月工资按照1500元/人发放。由此可见该项目前景良好、收益明显，群众参与的积极性业较高，发展的意愿强烈，因此我县计划将该项目进一步扩大规模，带动更多群众增收。 经营主体：堆许村村委会 | 新建 | 200 | 200 |  | 20 |  | 朗县农业农村局 | 社会效益：该项目的实施充分发挥该村藏鸡养殖经验，为科学养殖提供基本保障。项目为集体经济项目，所产生的费用及收入全部归集体所有。对于本村困难家庭采取年终效益分红。 经济效益：该项目实施后将进一步扩大堆许村藏鸡养殖场的规模，预计该扩建后年收益达到10万元。 | 朗发改〔2022〕284号 | 否 |  | 重点帮扶村
9 | 朗县 | 朗县庭院经济种植项目 | 朗镇、洞嘎镇 | 建设内容：在朗镇、洞嘎镇，覆盖17个收入较低的村庄，种植良种苹果、桃子、藏冬桃、藏花椒等经济林木约3万株。 可行性必要性：该项目主要覆盖沿江三镇群众，针对苹果、藏冬桃等朗县传统种植水果，按照需求发放给群众，在帮助群众增收的同时，还能改善人居环境，提高生活质量。 经营主体：村委会 | 新建 | 300 | 300 |  |  |  | 朗县农业农村局 | 社会效益：进一步发挥庭院经济林效益，改良我县水果树木品种，主推维纳斯黄金苹果、瑞雪苹果等品种，改善群众生产生活，提高群众收入。 经济效益：进一步发挥庭院经济效益，改善群众生产生活，提高群众收入，预计每年庭院经济林为群众增收3000-5000元。收益全部归农户所有。 | 正在办理前置手续 | 是 | 庭院经济 |  | 本次拟增报项目
10 | 朗县 | 朗县藏猪养殖项目 | 朗县六乡镇 | 建设内容：朗县六个乡镇通过村集体管理，到户养殖方式养殖藏香猪，每户2至3头，购置2000头藏猪（一头40-50斤左右）。 可行性必要性：朗县藏猪养殖沟口--热米沟建设项目，基本上实现标准化养殖基地的建设，通过繁育体系和快速育肥技术研究与应用等，提高生产性能，增加产品附加值，带动相关产业的发展，促进朗县特色产业发展和乡村振兴，提高项目区及成果辐射区农牧民生活水平和人均收入。为更好运营产业基地，大力推动朗县藏（生）猪养殖、销售渠道，我县通过招商引资形式将基地交有“湖北金林原种畜牧有限公司”运营管理，根据公司养殖模式及更加实际的融入市场经济，同时符合现代规模化猪场养殖要求，切实需要对热米沟养殖基地进行改扩建. 经营主体：村委会 | 新建 | 300 | 300 |  |  |  | 朗县农业农村局 | 社会效益：项目以村集体管理到户养殖的形式实施，企业订单收购，可以进一步提高群众积极性，拓宽增收渠道，提高收入水平。 经济效益：项目以村集体管理到户养殖模式实施，可以进一步提高群众的积极性，拓宽增收渠道，提高经济收入，每户可增加2000元至3000元经济收入。每年产生的收益中60%归农户所有，20%上缴村集体，剩余20%作为滚动发展的储备金。 | 正在办理前置手续 | 是 | 庭院经济 |  | 本次拟增报项目
11 | 朗县 | 朗县登木乡森木村久巴组牦牛集体养殖项目 | 森木村 | 建设内容：购买牦牛100头等。由村集体直接管理运营。 可行性必要性：该村由于海拔较高位置较为偏僻，其他产业项目难以发展，同时该村农牧民群众有悠久的养殖历史和娴熟的养殖技能，因此在考虑群众积极主动的意愿和草场承载力等多方因素后，认为该项目切实可行。 经营主体：森木村村委会 | 新建 | 100 | 100 |  |  |  | 朗县农业农村局 | 社会效益：通过“牦牛养殖扩建项目”可进一步壮大本地的村集体经济，拓宽群众的增收渠道，带动群众增收。 经济效益：通过项目实施能够带动当地群众30户150人实现户均增收1000元。项目可以解决1名就业岗位，年工资6万元，收益60%归村集体，30%作为农户分红（包含脱贫户），10%作为脱贫户分红。 | 正在办理前置手续 | 是 | 庭院经济 | 重点帮扶村 旅游节点村
12 | 朗县 | 朗县洞嘎镇嘎贡村牦牛集中养殖项目 | 嘎贡村 | 建设内容：设计存栏200头，新建牛圈1411.02平方米，隔离牛舍99.63平方米，堆粪棚66.15平方米，无害化处理棚66.15平方米，消毒室43.59平方米，饲料库295.2平方米，以及总体给排水、电气等附属设施。 可行性必要性：项目建设可示范带动项目区及周围地区发展牦牛养殖业，增加农牧民收入，同时可有效解决部分牧区剩余劳动力，为剩余劳动力提供就业机会。 经营主体：嘎贡村村委会 | 新建 | 600 | 600 |  |  |  | 朗县农业农村局 | 社会效益：该项目的实施能够提高牦牛出栏率，同时为发展牦牛经济杂交牛发展有利条件。 经济效益：项目实施能够带动当地群众122户484人实现年人均增收600元，其中脱贫户52户211人，实现转移就业5人。 | 朗发改〔2022〕296号 | 否 |  | 朗发改〔2022〕296号 重点帮扶村 旅游节点村 | 本次拟增报项目
13 | 朗县 | 塔布木碗农牧民专业合作社改扩建项目 | 卓村 | 建设内容：塔布木碗农牧民专业合作社原址上扩大重建。因最初修建时规模较小，所以布局上已经被限制。扩建要将原有的部分破旧房屋拆除，扩大现有规模。预计扩建后的面积在1500平方米左右，包括制作培训厂房、展示展览厅、办公室、原材料仓库、半成品仓库等。展示展览厅装饰装修后大概在100㎡、制作培训厂房200㎡、原材料仓库100㎡、半成品仓库100㎡，休闲区在600㎡左右。 可行性必要性：该合作社目前受困于较小的建设规模，在现有产能下不满足销售需求，无法进一步发展壮大，实施该项目一方面可以扩大合作社规模，提高产能、带动更多群众增收；另一方面可以扩大塔布木碗的影响力，发扬西藏民族传统文化。 经营主体：合作社 | 新建 | 280 | 280 |  | 30 |  | 朗县退役军人事务局 | 社会效益：通过各类展示交流活动扩大塔布木碗的影响，打响木碗的品牌，提高知名度，传承藏木碗传统工艺，发扬西藏民族传统文化，并增加附加值，增加农民收入。 经济效益：每年组织技能培训农牧民达200人次，实现本合作社就业人员达15人左右，实现年收入10万以上。 | 正在编制设计方案 | 否 |  | 产业配套设施 示范引领村 旅游节点村 产业聚集村 退役军人项目
14 | 朗县 | 朗县拉多乡牦牛繁殖基地建设项目 | 拉多乡 | 新建牛舍总建筑面积2352平方米及附属工程。工程1项，坡形护栏工程300㎡。符合村民自身利益，具有较好的群众基础，社会支持度及配合度较高。 | 新建 | 399.82 | 399.82 |  | 120.24 |  | 朗县发改委 | 通过实施该项目，将产生明显的社会效益、经济效益和环境效益 | 已完成 | 否 |  | 以工代赈项目 | 本次拟增报项目
二、巩固提升类（人居环境整治） |  |  | 5 |  |  | 3247.863 | 3247.863 | 0 | 327
1 | 朗县 | 朗县朗镇托麦村美丽宜居村建设项目（二期） | 朗镇托麦村 | 道路工程：主道路硬化3606㎡、入户道路硬化3894㎡、路面破损修复2190㎡、波形安全护栏200m、道路边沟1406m等。2、附属工程：蓄水池252㎡、垃圾分类收集点3处（每处8㎡）、场地清理1项、仿木安全栅栏1500m等。目前该项目2023年已投资1560万元，2024年计划投资616万元。 | 新建 | 616 | 616 |  | 62 |  | 朗县乡村振兴局 | 该村为2023年重点帮扶村，通过项目的实施能够带动全村171户582名农牧民群众（脱贫户33户87人）提高收入水平，推进宜居宜业和美乡村建设进程，大力改善人居环境，补齐村庄建设短板。 | 朗发改〔2022〕310号 | 是 |  | 重点帮扶村 产业聚集村 | 上次已报项目
2 | 朗县 | 朗县金东乡秀村美丽宜居村建设项目（二期） | 金东乡秀村 | 1、道路工程：入组主干道波形安全护栏430m；入组主干道护坡402m；2、附属工程：11户设计供水工程385m；50立方蓄水池及取水设施；垃圾分类收集点1处，标识标牌等。目前该项目2023年已投资1500万元，2024年计划投资600万元。 | 新建 | 600 | 600 |  | 60 |  | 朗县乡村振兴局 | 该村为2023年重点帮扶村，通过项目的实施能够带动全村107户302名农牧民群众（脱贫户6户8人）提高收入水平，推进宜居宜业和美乡村建设进程，大力改善人居环境，补齐村庄建设短板。 | 朗发改〔2022〕329号 | 是 | 旅游产业基础的和美乡村 | 重点帮扶村 旅游节点村 | 上次已报项目
3 | 朗县 | 朗县仲达镇堆许村美丽宜居村建设项目（二期） | 仲达镇堆许村 | 1、道路工程：新建2.5米宽550米土路；2、排水工程：4米长截水沟3处；3、附属工程：（1）场地平整、土石方清运15400m³等；（2）垃圾收集池1座200㎡；（3）打麦场200㎡等。目前该项目2023年已投资1626万元，2024年计划投资644万元。 | 新建 | 644 | 644 |  | 65 |  | 朗县乡村振兴局 | 该村为2023年重点帮扶村，通过项目的实施能够带动全村67户210名农牧民群众（脱贫户21户45人）提高收入水平，推进宜居宜业和美乡村建设进程，大力改善人居环境，补齐村庄建设短板。 | 朗发改〔2022〕308号 | 是 |  | 重点帮扶村 | 上次已报项目
4 | 朗县 | 朗县登木乡崩嘎村美丽宜居村建设项目（二期） | 登木乡崩嘎村 | 1.村内主干道硬化路面1260㎡；2.硬化路面边沟：365.99m；3.入户硬化路面：2106.5㎡；4.晾晒棚：90㎡；5.饲草房200㎡；6.人饮：给水6300m，取水口、沉砂池各1座等。目前该项目2023年已投资1624万元，2024年计划投资662万元。 | 新建 | 662 | 662 |  | 67 |  | 朗县乡村振兴局 | 该村为2023年重点帮扶村，通过项目的实施能够带动全村105户445名农牧民群众（脱贫户22户57人）提高收入水平，推进宜居宜业和美乡村建设进程，大力改善人居环境，补齐村庄建设短板。 | 朗发改〔2022〕317号 | 是 |  | 重点帮扶村 | 上次已报项目
5 | 朗县 | 朗县登木乡森木村美丽宜居村建设项目（二期） | 登木乡森木村 | 1、道路工程：混凝土道路500㎡；2、垃圾分类收集点1处；3、新建两处打麦场，新建公厕1座等。目前该项目2023年已投资1841.40696万元，2024年计划投资725.86304万元。 | 新建 | 725.863 | 725.863 |  | 73 |  | 朗县乡村振兴局 | 该村为2023年重点帮扶村，通过项目的实施能够带动全村101户402名农牧民群众（脱贫户23户57人）提高收入水平，推进宜居宜业和美乡村建设进程，大力改善人居环境，补齐村庄建设短板。 | 朗发改〔2022〕315号 | 是 | 旅游产业基础的和美乡村 | 重点帮扶村 旅游节点村 | 上次已报项目
三、小型公益性基础设施类 |  |  | 5 |  |  | 2325.88 | 2325.88 | 0 | 278.45 | 0
1 | 朗县 | 朗县金东乡巴龙村农村供水提升工程 | 金东乡巴龙村、东雄村 | 取水口2座：1#取水口坝轴线长6m，其中底栏栅坝段长2m，溢流坝段长4m，沉沙池1座渐变段长3.0m，工作段长6.0m，宽2.0m。2#取水口坝轴线长8m，其中底栏栅坝段长2m，溢流坝段长6m，沉沙池1座渐变段长3.0m，工作段长6.0m、宽2.0m。输水主管Φ110钢丝骨架复合管11178m。闸阀井28座等内容。 | 新建 | 650 | 650 |  | 65 |  | 朗县乡村振兴局 | 该项目的实施能够解决160户507名农牧民群众供水安全问题，补齐村庄建设短板，满足群众用水需求。 | 朗发改〔2022〕303号 | 是 |  | 示范引领村（巴龙村） 示范引领村、产业聚集村（东雄村）
2 | 朗县 | 朗县2024年农村饮水安全及水质提升工程 | 洞嘎镇、拉多乡、朗镇等 | 1.洞嘎镇嘎贡村增设净水设备一套，扎西塘村新建DN110PE管3.5km、取水口改造一处，堆村新建DN110PE管5.6km、减压井一座；2.拉多乡白坡章村取水口维修改造一处，新建DN160PE管480m、新增保温设备一套，白露村嘎组新建取水口一处，新建DN50PE管500m、减压井一座，巴绕拉康新建蓄水池一座，新建DN50PE管410m、新建4座背水台，巴顿村取水口改造维修一处，新增保温设备一套，减压井2座，桑龙村新设净水设备一套；3.伟列村新建取水口一处，新建DN75PE管3.6km、减压井一座；4.巴热村新建取水口一处、新建DN110PE管1.5km、蓄水池拆除重建一座，新设一体化净水设备；5.朗镇堆巴村新建取水口一处、新建DN90PE管3.0km、减压井2座等内容。 | 新建 | 680 | 680 |  | 70 |  | 朗县水利局 | 该项目的实施能够解决群众供水安全问题，通过增设一体化净水设备，改善水量、水质等问题，为全县推广使用积累经验。 | 正在编制设计方案 | 否 |  | 重点帮扶村、旅游节点村（嘎贡村） 示范引领村（白坡章村） 示范引领村、产业聚集村（仲达村） 重点帮扶村（堆巴村）
3 | 朗县 | 朗县农村生活垃圾清运项目 | 朗县6个乡镇 | 用于全县6乡镇各村庄农村生活垃圾收集清理，加快转运频率，保持村庄清洁卫生。 | 新建 | 90 | 90 |  | 0 |  | 朗县乡村振兴局 | 通过项目的实施能够大力改善村庄人居环境，推进美丽宜居村庄建设进程。 | 不需要前置手续 | 否
4 | 朗县 | 朗县登木乡、拉多乡安全防护治理工程项目 | 登木乡里龙组、久巴组，拉多乡吉村 | 登木乡里龙组泥石流：排导槽360m+盖板涵2座；久巴组泥石流沟：排导槽200m；拉多乡吉村不稳定斜坡治理：重力式砼挡墙135m+坡面清土方约5000m³+坡面基岩段锚喷30㎡等内容。 | 新建 | 600 | 600 |  | 60 |  | 朗县自然资源局 | 该地区受到泥石流灾害影响，工程建成后可有效的保护沟口村庄及沟口段耕地及村内道路安全，保障群众生命财产安全。 | 正在编制设计方案 | 否 |  | 示范引领村（吉村）
5 | 朗县 | 朗县朗镇巴热村、堆巴塘村人饮提升工程项目 | 朗镇巴热村、堆巴塘村 | 1.新建给水管（钢丝骨架塑料复合管）dn110（2.0mpa）3900米，阀门井7个，排气井7个。消能池2座（2.8*2*3.2m）。沉沙池1座（3.2*2*2.6）。镇墩15座，管道标志78个。 2.锚碇2个（5*5*5m），支墩2个（2*2*2m），风揽4个（2*2*2m），主索(6*37（M）+IWRCØ24) 4348.8M、及配套设施。 | 新建 | 305.88 | 305.88 |  | 83.45 |  | 朗镇人民政府 | 通过实施该项目，将产生明显的社会效益、经济效益和环境效益 | 已完成 | 否 |  | 以工代赈项目 | 本次拟增报项目
四、宜居宜业和美村庄类（整村推进） |  |  | 13 |  |  | 22032.69 | 22032.69 | 0 | 2214 | 0
1 | 朗县 | 朗县仲达镇卓岗村宜居宜业和美村庄建设项目 | 仲达镇卓岗村 | 1.卓岗组：新建入户道路2102.18㎡，破除修复原有破损道路2015.61㎡，给排水工程，道路边沟1项，新建打麦场和饲草棚及附属设施等。2.增达组：新建入户道路1486.24㎡，破除修复原有破损道路1512.57㎡，道路边沟1项，给排水工程，新建打麦场和饲草棚及附属设施等。3.增达荣组：新建入户道路262.16㎡，破除修复原有破损道路154.87㎡，道路边沟1项，新建钢架桥1座24米，新建打麦场和饲草棚及附属设施等内容。 | 新建 | 3200 | 3200 |  | 320 |  | 朗县乡村振兴局 | 该村为2023年重点帮扶村，通过项目的实施能够带动全村101户402名农牧民群众（脱贫户23户57人）提高收入水平，推进宜居宜业和美乡村建设进程，大力改善人居环境，补齐村庄建设短板。 | 朗发改〔2023〕78号 | 是 |  | 重点帮扶村 | 上次已报项目
2 | 朗县 | 朗县仲达镇达贵村宜居宜业和美村庄建设项目 | 仲达镇达贵村 | 1.达贵组新建公厕39.2平米，主道路3374.36平米，片石人行道208.99平米，排水沟1397.96米，盖板沟95.24米，灌溉水渠2700米，饲草棚330平米，打麦场500平米，安全栏杆240米；2.卡巴组路面恢复1041.12平米，新建排水沟456.4米，盖板沟370.19米，挡土墙112米，打麦场607平米，饲草棚450平米，安全栏杆190米；3.帮最组路面恢复1675平米，排水沟209.93米，盖板沟308.4米，挡土墙117.1米，饲草棚330平米，打麦场300平米，栏杆370米；4、拉朗组新建主道路2152.16平米，路面恢复289.13平米，入户道路611.91平米，排水沟535.41米，盖板沟305.56米，挡土墙66米，饲草棚270平米，打麦场166.7平米等内容。 | 新建 | 1580 | 1580 |  | 158 |  | 朗县乡村振兴局 | 该村为2023年重点帮扶村，通过项目的实施能够带动全村91户306名农牧民群众（脱贫户28户58人）提高收入水平，推进宜居宜业和美乡村建设进程，大力改善人居环境，补齐村庄建设短板。 | 朗发改〔2022〕306号 | 是 |  | 重点帮扶村 | 上次已报项目
3 | 朗县 | 朗县拉多乡藏村宜居宜业和美村庄建设项目 | 藏村 | 1.道路工程：道路460㎡、卵石地面350㎡、入户道路1530㎡、台阶160m；2、附属工程：晾晒场及场地、晾晒棚277.84㎡、通透式围墙570m、新建仿木安全栅栏140m、新建公共厕所66.64㎡等；3、给水工程：给水主管DN75管道200m，入户管道DN30管道100m；4、排污工程及附属设施等。补助实施部分：线路改造38户（按照国家电网验收要求改造，每户补助5000元）等内容。藏村为旅游节点村，通过援藏资金已在村庄内修建旅游道路、旅客服务中心等，该村将作为我县重要旅游资源进行开发，因此对人居环境要求较高，计划健全完善污水管网等设施。 | 新建 | 502.69 | 502.69 |  | 50 |  | 朗县乡村振兴局 | 该村为2024年巩固提升村，通过项目的实施能够带动全村38户127名农牧民群众（脱贫户1户5人）提高收入水平，推进宜居宜业和美乡村建设进程，大力改善人居环境，补齐村庄建设短板。 | 朗发改〔2022〕302号 | 否 | 旅游产业基础的和美乡村 | 巩固提升村 旅游节点村 | 上次已报项目
4 | 朗县 | 朗县洞嘎镇达木村宜居宜业和美村庄建设项目 | 达木村 | 新建及维修入村道路1950米，新建栏杆405米，挡墙654立方米，灌溉渠2032.8米，盖板沟157米，路面6910平方米，线路改造106户，庭院改造2120米等内容。 | 新建 | 780 | 780 |  | 78 |  | 朗县乡村振兴局 | 该村为2024年巩固提升村，通过项目的实施能够带动全村106户407名农牧民群众（脱贫户7户17人）提高收入水平，推进宜居宜业和美乡村建设进程，大力改善人居环境，补齐村庄建设短板。 | 已下达可研批复 朗发改〔2023〕189号 | 否 |  | 巩固提升村 | 上次已报项目
5 | 朗县 | 朗县拉多乡巴顿村宜居宜业和美村庄建设项目 | 巴顿村 | 1.巴顿组：水泥主路2695平方米，挡墙21.23立方米、盖板边沟49.6米，新建打麦场453.95㎡，厕所1座，垃圾池1座225㎡。2.日布组：道路工程705平方米，围墙531.2米，新建打麦场1座203.28㎡。3.桑龙组：水泥主路2910平方米、片石入户路300米，道路恢复500米，挡墙1123.12平方米，盖板边沟680米、新建及维修围墙323米、安全栅栏100米，新建打麦场1座203.28㎡，垃圾池1座225㎡，公厕维修1座等内容。 | 新建 | 930 | 930 |  | 95 |  | 朗县乡村振兴局 | 该村为2024年巩固提升村，通过项目的实施能够带动全村74户253名农牧民群众（脱贫户21户52人）提高收入水平，推进宜居宜业和美乡村建设进程，大力改善人居环境，补齐村庄建设短板。 | 已下达可研批复 朗发改〔2023〕191号 | 否 |  | 巩固提升村 | 上次已报项目
6 | 朗县 | 朗县仲达镇解协村宜居宜业和美村庄建设项目 | 解协村 | 排水沟700米，道路维修、破除及修复400㎡，围墙改造1项，毛石挡墙700㎡，取水口、沉砂池1项，取水管2500米，打麦场1项，垃圾收集点1个，安全栅栏3200米，线路改造36户，及附属设施等内容。 | 新建 | 780 | 780 |  | 78 |  | 朗县乡村振兴局 | 该村为2025年示范引领村，通过项目的实施能够带动全村43户124名农牧民群众（脱贫户17户44人）提高收入水平，推进宜居宜业和美乡村建设进程，大力改善人居环境，补齐村庄建设短板。 | 已下达可研批复 朗发改〔2023〕193号 | 否 |  | 示范引领村 | 上次已报项目
7 | 朗县 | 朗县登木乡比邻村宜居宜业和美村庄建设项目 | 比邻村 | 1、道路工程：新建2米宽片石入户道路740m，3.5米宽道路70m；排水工程：排水边沟240m。防护工程：6米高浆砌片石挡墙11米、2.5米高浆砌片石挡墙40米、3米高浆砌片石22.5米、3.5米高浆砌片石126米；2、排水工程：新建DN300PE100管道1460m，新建DN200PE100管道220m，新建DN75PE100管道1200米，新建水渠800m。4、附属设施1.2m高仿木安全栏杆150m，波形安全护栏53m等内容。 | 新建 | 720 | 720 |  | 73 |  | 朗县乡村振兴局 | 该村为2025年示范引领村，通过项目的实施能够带动全村62户222名农牧民群众（脱贫户20户46人）提高收入水平，推进宜居宜业和美乡村建设进程，大力改善人居环境，补齐村庄建设短板。 | 已下达可研批复 朗发改〔2023〕190号 | 否 |  | 示范引领村 | 上次已报项目
8 | 朗县 | 朗县拉多乡杰村宜居宜业和美村庄建设项目 | 杰村 | 1.杰村行政村：垃圾池原址重建1座、新建厕所1座、新建栏杆417.4米、60cmX60cm盖板沟35.2米、片石铺装987.43平方米、路面硬化536.22平方米、打麦场338.78平方米、挖方779.43立方米、填方464.14立方米。2.梗杰和鲁组：蓄水池破除重建1座、垃圾池1座、60cmX60cm灌溉渠212米、墙面修复48平方米、路面硬化1661.53平方米、2.0m高挡墙426立方米、安全栏杆500米、挖方830.77立方米、填方498.46立方米。3.绿嘎组：60cmX60cm盖板沟206米、30cmX40cm盖板沟4030米、dn600钢波纹管12.50米、路面硬化17010.49平方米、2m高挡墙178立方米、入村道路挡墙1.5-2.5米高4670米、波形护栏4200米、护坡3010平方米、安全栏杆294米、挖方8600.5立方米、填方5159.05立方米。村民改造围墙改造补贴1项、强电改造补贴123户。 | 新建 | 2380 | 2380 |  | 240 |  | 朗县乡村振兴局 | 该村为2024年巩固提升村，通过项目的实施能够带动全村122户471名农牧民群众（脱贫户10户27人）提高收入水平，推进宜居宜业和美乡村建设进程，大力改善人居环境，补齐村庄建设短板。 | 已下达可研批复 朗发改〔2023〕195号 | 否 |  | 巩固提升村 | 本次拟增报项目
9 | 朗县 | 朗县朗镇冲康村宜居宜业和美村庄建设项目 | 冲康村 | 1.阿布组：水泥主路8965平方米，防护工程挡墙1873立方米、水渠964米、边沟及涵洞工程40米、栅栏190米，新建打麦场1座，浆砌片石挡墙1872立方米。2.冲康组：水泥主路5063平方米，安全栅栏1275米，新建及维修围墙543米，新建打麦场1座。3.玖杰组：水泥主路14860平方米，边沟及涵洞工程64米，浆砌片石挡墙1529立方米，水渠6465米，安全栅栏1790米，公厕1座，新建打麦场1座等内容。给水工程4837米，排水工程2954米。冲康村为旅游节点村，村庄内包含冲康庄园、千年核桃园等景观，是我县旅游主要目的地，因此对村庄人居环境要求较高，计划修建给排水工程，以满足旅游节点村需求。 | 新建 | 3280 | 3280 |  | 330 |  | 朗县乡村振兴局 | 该村为2024年巩固提升村，通过项目的实施能够带动全村127户479名农牧民群众（脱贫户8户30人）提高收入水平，推进宜居宜业和美乡村建设进程，大力改善人居环境，补齐村庄建设短板。 | 正在编制设计方案 | 否 | 旅游产业基础的和美乡村 | 巩固提升村 旅游节点村 产业聚集村 | 本次拟增报项目
10 | 朗县 | 朗县朗镇堆巴塘村宜居宜业和美村庄建设项目 | 堆巴塘村 | 1.堆巴塘村建设内容：碎拼地面铺装4552.01平方米，新建安全护栏2127.2米，村民补组自修围墙777.1米。道路修复160平方米，新建雨水盖板边沟169.7米，新建道路雨水边沟230.9米。排污主管道1250米，污水检查井35座，三级处理池1项，10立方混泥土化粪池一座，娘村供水管道维修工程1项。2.卧巴组建设内容：碎拼地面铺装1334.9平方米，新建安全护栏1728米，村民补组自修围墙425.5米，新建梯形排水渠263.8米，挡墙亏工量154.75立方米，打麦场修复1项，入户止水带1项，入户盖板边沟12米。道路修复199平方米，道路翻修619.3平方米，新修3.4米宽道路4555.5米，护栏650米，新建路边沟152.5米，新建排水沟40米。排污主管道693.2米，污水检查井20座，三级处理池1项，化粪池5座，新建公共厕所1座，新建农机工具房1座，农村供水提升工程1项。堆巴塘村是朗镇政府所在村，村庄相对比较集中，该村为搬迁村，因此设置一条主管网集中三级处理。 | 新建 | 1630 | 1630 |  | 165 |  | 朗县乡村振兴局 | 该村为2024年巩固提升村，通过项目的实施能够带动全村75户254名农牧民群众（脱贫户16户54人）提高收入水平，推进宜居宜业和美乡村建设进程，大力改善人居环境，补齐村庄建设短板。 | 已下达可研批复 朗发改〔2023〕196号 | 否 |  | 巩固提升村 | 上次已报项目
11 | 朗县 | 朗县仲达镇仲达村宜居宜业和美村庄建设项目 | 仲达村 | 1.仲达组：碎拼地面铺装4260.22平方米，新建砼路面3383.45平方米，砼路面破除修复3318.51平方米，砼路面修复5189.61平方米，环境整治647.46平方米，仿木安全护栏29米，安全栅栏529米，盖板水沟268.8米，新建片石水沟648.8米，农机房270.4平方米，给排水工程1项。补助工程：庭院围墙整治1411米，修复8584平方米，线路改造116户。2.拉达组：碎拼地面铺装585.4平方米，仿木安全栅栏593.7米，路面修复469.13平方米，新建道路218.04平方米，新建水沟156.5米，给排水工程1项，污水工程1项。补助工程：庭院围墙整治650米，修复2520平方米，线路改造21户。3.瑞组：碎拼地面铺装1483.95平方米，砼路面修复3328.44平方米，砼路面破除修复551.79平方米，新建道路1431.69平方米，土石方（回填）1800立方米，仿木安全栏杆227.62米，安全栅栏103米，树池2个，围墙维修79.6米，卵石水沟36.7米，给水工程1项，污水工程1项整理部分1项。补助工程：庭院围墙整治766米，修复4852平方米，线路改造46户。仲达村是仲达镇政府所在村，该村大部分已完成排污，此次工程只包含少数几户未做排污的独立化粪池。 | 新建 | 2000 | 2000 |  | 202 |  | 朗县乡村振兴局 | 该村为2025年示范引领村，通过项目的实施能够带动全村171户586名农牧民群众（脱贫户32户80人）提高收入水平，推进宜居宜业和美乡村建设进程，大力改善人居环境，补齐村庄建设短板。 | 已下达可研批复 朗发改〔2023〕197号 | 否 |  | 示范引领村 产业聚集村 | 上次已报项目
12 | 朗县 | 朗县拉多乡昌巴村宜居宜业和美村庄（地质灾害搬迁）建设项目 | 拉多乡昌巴村 | 新建主道路8835㎡；新建支路4420㎡；场地1465㎡；主体建筑横向间距2.5m宽2362.5㎡；道路边沟2580m；挡土墙1项；仿木安全栏杆910m；场地土石方工程1项；垃圾分类回收点3个；垃圾池200㎡；饲草棚2340㎡；新建打麦场1座；排水工程1项；给水工程1项；总体电气工程1项等内容。该村为地质灾害搬迁村，整村搬迁至仲达镇政府河对面，按照建设规划，由住建局负责村庄房屋建设，乡村振兴局负责完善基础设施配套内容。 | 新建 | 2220 | 2220 |  | 222 |  | 朗县乡村振兴局 | 该村为2023年重点帮扶村，通过项目的实施能够带动全村98户380名农牧民群众（脱贫户13户31人）提高收入水平，推进宜居宜业和美乡村建设进程，大力改善人居环境，补齐村庄建设短板。 | 已下达可研批复 朗发改〔2023〕188号 | 是 |  | 重点帮扶村 | 上次已报项目
13 | 朗县 | 朗县洞嘎镇滚村（诺组、滚堆组）宜居宜业和美村庄建设项目 | 滚村 | 1.诺组：道路铺装（3米宽）3600㎡，道路土方工程1项，道路挡土墙1项，道路交通工程1项，垃圾桶38个，水渠修补1100米，污水管道维修240米，线路改造38户，打麦场1座。2.滚堆组：水渠（含沉砂池、消能池）6000米，灌溉管道维修500米，蓄水池改造1140㎡，线路改造42户，安全网围栏6000米，仿木安全栏杆600米等内容。该村现有污水管网，但由于年久失修，破损严重，已无法正常使用，严重影响了村庄人居环境，因此计划对该村污水管道进行维修，建设内容主要为污水管道更换和加盖板。 | 新建 | 2030 | 2030 |  | 203 |  | 朗县乡村振兴局 | 该村为2023年重点帮扶村，通过项目的实施能够带动全村221户786名农牧民群众（脱贫户36户108人）提高收入水平，推进宜居宜业和美乡村建设进程，大力改善人居环境，补齐村庄建设短板。 | 已下达可研批复 朗发改〔2023〕192号 | 是 |  | 重点帮扶村 产业聚集村 | 上次已报项目
五、扶贫贷款贴息类 |  |  | 1 |  |  | 220 | 220 | 0 | 0 | 0
1 | 朗县 | 2023年扶贫贷款贴息资金 | 朗县 | 建设内容：用于产业项目的贷款贴息。（利差补贴） 可行性：鼓励村民自主创业，自主创收，促进增收。 必要性：增加收入，保障经济持续，扩大县域经济发展。 | 新建 | 220 | 220 |  | 0 |  | 朗县乡村振兴局 | 扶持企业参与巩固脱贫成果，提高积极性，创造就业，促进增收。 | 不需要前置手续 | 是 |  |  | 上次已报项目
六、培训类 |  |  | 1 |  |  | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
1 | 朗县 | 农牧民技能培训 | 朗县 | 建设内容：全年计划对100人次农牧民开展旅游服务、管理、劳动技能等培训，培训采取以工代训等方式进行。 可行性：扶持企业参加脱贫巩固，激发农牧民群众生产热情。 必要性：创造就业，促进增收 | 新建 | 60 | 60 |  | 0 |  | 朗县乡村振兴局 | 提高农牧民技能水平 | 不需要前置手续 | 是 |  |  | 上次已报项目
七、其他类 |  |  | 2 |  |  | 205 | 205 | 0 | 0 | 0
1 | 朗县 | 就业创业补贴 | 朗县 | 为我县脱贫户、搬迁户、三类人员提供就业、创业补助。 | 新建 | 15 | 15 |  | 0 |  | 朗县乡村振兴局 | 激发群众外出务工、创业积极性 | 不需要前置手续 | 是 |  |  | 上次已报项目
2 | 朗县 | 朗县2024年新风貌行动项目 | 朗县 | 建设内容：对朗县19个村开展积分制的推广、乡村治理新风貌行动。 可行性：提升乡村治理效能，推动乡村振兴建设，美化村容村貌，建立有序宜居环境。 必要性：改善村庄卫生状况，营造整洁美丽村庄。 | 新建 | 190 | 190 |  | 0 |  | 朗县乡村振兴局 | 提升乡村治理效能，推动乡村法治建设，促进农牧民群众自治水平，逐步提高农牧民群众幸福感、获得感，不断增强农牧民自治能力和法治观念，提高乡村整体环境建设。 | 不需要前置手续 | 否 |  |  | 上次已报项目

## 汇总表
林芝市2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划申报汇总表
制表单位：林芝市乡村振兴局 | [6 empty] | 单位：个、万元 | [5 empty] | 填报时间：2023年9月21日
序号 | 县 （区） | 项目 个数 | 估算总投资 （万元） | 乡村特色产业 （含产业基础设施配套） |  | 巩固提升类 （人居环境整治） |  | 小型公益性基础设施类 |  | 宜居宜业和美村庄类 （整村推进） |  | 扶贫贷款贴息类 |  | 培训类 |  | 其他类 |  | 备注
|  |  |  | 项目个数 | 估算总投资 | 项目个数 | 估算总投资 | 项目个数 | 估算总投资 | 项目个数 | 估算总投资 | 项目个数 | 估算总投资 | 项目个数 | 估算总投资 | 项目个数 | 估算总投资
1 | 市级 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
2 | 巴宜区 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 米林县 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 朗县 | 41 | 36016.253 | 14 | 7924.82 | 5 | 3247.863 | 5 | 2325.88 | 13 | 22032.69 | 1 | 220 | 1 | 60 | 2 | 205
5 | 工布江达县 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 波密县 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 察隅县 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 墨脱县 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
合计 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!