林芝市朗县2024年脱贫县衔接推进乡村振兴补助资金实施补充方案

为加强财政衔接推进乡村振兴补助资金管理，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金使用效益，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据关于印发《西藏自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(藏财农〔2023〕61号)、关于印发《西藏自治区关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》的通知(藏财农〔2023〕28号)等文件精神，结合朗县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目计划，制定本方案。

一、指导思想

根据党中央国务院、自治区党委政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同实施乡村振兴战略有效衔接的有关精神，按照“整合项目、聚焦资金、集中投放、精准扶持”的总体思路，以提高财政衔接推进乡村振兴补助资金使用效益为目标，以建立项目资金整合平台为抓手，创新体制机制,加大统筹整合力度，加强资金捆绑使用，发挥资金使用效益，切实加强乡村振兴、农村基层党组织建设、精神文明建设、美丽乡村建设，全面提升农村经济建设和社会发展水平，优化财政衔接推进乡村振兴补助资金供给机制，改革财政衔接推进乡村振兴补助资金金管理使用方式，推动财政衔接推进乡村振兴补助资金统筹安排，提高资金安全、规范运行，推进财政科学化、精细化管理，集中资源巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、基本原则

（一）坚持政府主导、统筹规划。充分发挥政府在财政衔接推进乡村振兴补助资金中的主导作用，由政府统一规划。

（二）坚持多渠道整合、统筹使用。在财政衔接推进乡村振兴补助资金过程中，做到“多管道进水、一个池子蓄水、一个出口放水”，坚决把乡村振兴放在重中之重位置，优先保障乡村振兴支出，兼顾农业发展的工作目标和重点任务。

（三）坚持精准发力、注重实效。使用财政衔接推进乡村振兴补助资金要与乡村振兴战略紧密挂钩，精确瞄准脱贫人口和脱贫村，着力增强脱贫人口自我发展能力，改善农村生产生活条件，提升农村可持续发展水平。

（四）坚持分工负责、落实责任原则。在资金使用中，各部门要本着“各负其责、各尽其职、各记其功”的原则，强化责任落实，切实推动工作。

三、目标任务

根据《西藏自治区财政厅关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（藏财农指〔2024〕24号），《林芝市财政局关于下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核奖励资金预算指标的通知》（林财农指〔2024〕27号），《林芝市财政局关于（调减）下达2024年市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（林财农指〔2024〕10号），朗县2024年此次衔接推进乡村振兴补助3089.16万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,让农牧民群众享有更高质量的吃、穿、住、行、学、医、养保障，享有更加和谐的安居乐业环境，享有更加均衡的基础设施条件和基本公共服务，享有更加完善的社会保障体系，享有更高的幸福指数。

四、财政衔接推进乡村振兴补助资金范围

本方案中财政衔接推进乡村振兴补助资金范围指中央、自治区、市财政用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面的资金。主要有：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核奖励和定额奖惩资金、市级衔接资金。

五、资金来源

此次财政衔接推进乡村振兴补助资金规模3089.16万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1359万元（中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金1184万元、中央少数民族发展资金175万元）；自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核奖励和定额奖惩资金1525.16万元（自治区衔接补助资金绩效奖励资金525.16万元、自治区衔接补助资金定额奖惩及清算资金1000万元）;市级衔接资金205万元。

六、财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方向

按照上述指导思想和规划设计思路，使用方案建设内容主要分为：生产发展类（含产业基础实施配套类）、宜居宜业和美村庄类共计15个项目。计划用于生产发展类资金584.6938万元，占财政衔接推进乡村振兴补助资金的18.93%；宜居宜业和美村庄类2504.4662万元，占财政衔接推进乡村振兴补助资金的81.07%。

- 生产发展类（含产业基础实施配套类）

- 朗县2024年脱贫县此次财政衔接推进乡村振兴补助资金用于生产发展类（含产业基础实施配套类）项目资金共计584.6938万元。其中，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核奖励和定额奖惩资金379.6938万元、市级衔接资金205万元，涉及3个项目。

- 1、项目名称：朗县嘎贡景区发展旅游富民产业道路提升改造工程，总投资：1800万元，此次资金中列支173.6938万元。建设地点：洞嘎镇嘎贡村，项目内容：路基工程：路基挖填方1项，挡土墙12202.2m³，路肩墙1851.7m³，路堑墙10350.5m³。路面工程：18811.44㎡。桥梁涵洞工程1项。交通工程及沿线设施：安全护栏3071m，单柱式标志牌58套，凸面镜17套，橡胶减带169.8m，标线233.1㎡，施工现场建设。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2024年3月，计划完工年月：2024年10月，资金来源名称：自治区考核奖励资金173.6938万元。项目受益群众户数120户，项目受益群众人口数483人，受益脱贫群众户数52户，受益脱贫群众人口数208人。

- 2、项目名称：林芝市朗县辣椒育苗基地建设项目，总投资1400万元，此次资金中列支206万元。建设地点：巴基塘，项目内容：新建玻璃温室大棚5514.08㎡。附属工程：碎石道路3145.14㎡，土方6668.78m³，室外电气1项，室外给排水1项。室外暖通1项。设备及工器具：拉幕电机36台，风机32台，育苗床232套，水肥一体化（含移动喷灌系统）4台，箱变1台。项目主管部门：朗县农业农村局，项目责任人：洛桑次成，计划开工年月：2024年3月，计划完工年月：2024年10月，资金来源名称：自治区考核奖励资金206万元。项目受益群众户数72户，项目受益群众人口数243人，受益脱贫群众户数15户，受益脱贫群众人口数46人。

3、项目名称：朗县低收入人口增收扶持资金项目，总投资205万元，此次资金中列支205万元。建设地点：朗县各乡镇，项目内容：1.仲达镇低收入人口增收扶持资金项目（共19万，38户）：计划将资金投入堆许村藏鸡养殖扩建项目，每年收益分红资金2.5万元。2.登木乡低收入人口增收扶持资金项目（共44.5万元，89户）：购买3岁以上母牦牛47头、藏猪56头，通过村集体养殖方式，预计每户每年分红500元。3.洞嘎镇低收入人口增收扶持资金项目（共50.5万元，101户）：建设一座果蔬晾晒棚，总面积约80平方米，以租赁形式与诺贡合作社签署长期协议，每年为低收入群众分红每户300元。4.朗镇低收入人口增收扶持资金项目（共53.5万元，107户）：建立超市及配套设备（乡政府于村集体签订合同，将每年租金为5.35万+作为107户的分红）。5.拉多乡低收入人口增收扶持资金项目（共28.5万元，57户）：与新扎村产业项目进行合作，在扎村建立育苗基地，将育苗的桃儿七种苗移栽到林下得适宜地块，进行管理和陪护（签订合作协议书，制定联农带农机制，年底为57户分红）。6.金东乡低收入人口增收扶持资金项目（共9万元，18户）：与村集体养殖厂合作，投入9万元购买牛，每年为18户低收入户分红1万元。项目主管部门：各乡镇人民政府，计划开工年月：2024年8月，计划完工年月：2024年10月，资金来源名称：市级衔接资金205万元。项目受益群众户数410户，项目受益群众人口数1376人，受益脱贫群众户数319户，受益脱贫群众人口数1045人。

- （二）宜居宜业和美村庄类

- 朗县2024年脱贫县此次财政衔接推进乡村振兴补助资金用于宜居宜业和美村庄类项目资金共计2504.4662万元，其中，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1359万元、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核奖励和定额奖惩资金1145.4662万元，涉及12个项目。

- 1、项目名称：朗县仲达镇卓岗村宜居宜业和美村庄建设项目，总投资3200万元，此次资金中列支175万元。建设地点：仲达镇卓岗村，项目内容：1.卓岗组：主路硬化1108㎡，损坏道路修复2015.61m，入户硬化2102.18㎡，钢筋砼管92.42m，盖板沟609.22m，截水沟14m，挡土墙10713.68m³，土石方1项，垃圾收集池150㎡，饲草棚400㎡，草棚前硬化180㎡，平整场地6816.94㎡，过街钢管20m，安全护栏840.9m，卓岗组电气工程1项，玉如岗组电气工程1项，给水工程1项，排污工程2座，其它工程1项，垃圾分类1项。2.增达组：入户硬化1486.24，梯步10.42㎡，钢筋砼管52.25m，盖板沟650.62m，截水沟14m，挡土墙6137.17m³，土石方1项，垃圾收集池150㎡，饲场棚600㎡，过街钢管14m，安全护栏343.5m，电气工程1项，给水工程1项，排污工程1项，其它工程1项。3.增达荣组：损坏道路修复154.87㎡，入户硬化262.16㎡，钢筋砼管118m，预留截水沟14m，挡土墙150.31m³，土石方1项，150㎡垃圾池150㎡，饲草棚525㎡，草棚前硬化173.3㎡，过街钢管20m，电气工程445m，给水工程1项，排污工程1项，打麦场硬化1715㎡。补助工程：公共围墙补助500m，钢架桥补助1项。群众参与村庄项目建设劳务报酬不低于总投资的10%（公共围墙补助、钢架墙补助、土石方、饲草棚）。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2024年3月，计划完工年月：2024年10月，资金来源名称：自治区考核奖励资金175万元。项目受益群众户数88户，项目受益群众人口数303人，受益脱贫群众户数29户，受益脱贫群众人口数81人。

- 2、项目名称：朗县仲达镇达贵村宜居宜业和美村庄建设项目，总投资1580万元，此次资金中列支89万元。建设地点：仲达镇达贵村，项目内容：1.达贵组：路基土石方1项，道路硬化3555.21㎡，损坏道路修复1572.74㎡，路面搭接17m，排水明沟921.36m，钢筋砼管60.2m，交安工程1项，挡土墙2592.26m³，土石方1项，安全护栏332m，电气工程1项，给水工程1项，排污工程1项，其它工程1项，垃圾投放站1座。2.卡巴组：挡土墙1883.37m³，土石方1项，安全护栏279m，电气工程1项，给水工程1项，排污工程1项，其它工程1项。3.帮最组：挡土墙1657.78m³，土石方1项，安全护栏486m，电气工程1项，给水工程1项，排污工程1项，其他工程1项。4.拉郎组：挡土墙569.12m³，土石方1项，拆除工程1项，电气工程1项，给水工程1项，排污工程1项，其它工程1项。群众参与村庄项目建设劳务报酬不低于总投资的10%（挡土墙、安全栏杆）。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2024年3月，计划完工年月：2024年10月，资金来源名称：自治区考核奖励资金89万元。项目受益群众户数68户，项目受益群众人口数198人，受益脱贫群众户数16户，受益脱贫群众人口数44人。

- 3、项目名称：朗县拉多乡藏村宜居宜业和美村庄建设项目，总投资502万元，此次资金中列支28万元。建设地点：拉多乡藏村，项目内容：新建公厕39.16㎡。附属工程：室外电气工程1项，室外给排水工程1项，路灯工程28盏，道路硬化1006㎡，片石铺装1351㎡，入户硬化801㎡，场地硬化2445.56㎡，台阶修缮160㎡，安全护栏366m，打麦场硬化277.84㎡，现状围墙拆除清运551m，新建围墙852m，挡土墙37.5m³。取水工程：管道工程1项。排水工程：阀门及阀门井2座，调节池1座，厌氧池1座，沉淀池1座，30m³化粪池1座。补助工程：线路改造38户。群众参与村庄项目建设劳务报酬不低于总投资的10%（线路改造、排污工程）。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2024年3月，计划完工年月：2024年10月，资金来源名称：自治区考核奖励资金28万元，项目受益群众户数36户，项目受益群众人口数126人，受益脱贫群众户数1户，受益脱贫群众人口数5人。

- 4、项目名称：朗县洞嘎镇达木村宜居宜业和美村庄建设项目，总投资780万元，此次资金中列支44万元。建设地点：洞嘎镇达木村，项目内容：40㎝*40㎝灌溉渠2337m,80㎝*60㎝盖板沟77m，40㎝*40㎝盖板沟139m，人行道损坏路面修复1949.76㎡，道路工程：新建路面3642.93㎡，加铺路面4436.66㎡，路缘石650m。打麦场硬化1500㎡。挡土墙676.8m³。片石铺装1807.14㎡。安全护栏931㎡。路灯6盏。水磨坊附近提升改造1项。挡土墙改造75㎡。公厕1座，检查井提升82座，树池260座，晾晒棚450.24㎡。补助工程：强电改造106户，围墙改造2120m。群众参与村庄项目建设劳务报酬不低于总投资的10%（强电改造、围墙改造）。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2024年3月，计划完工年月：2024年10月，资金来源名称：自治区考核奖励资金44万元，项目受益群众户数106户，项目受益群众人口数421人，受益脱贫群众户数7户，受益脱贫群众人口数17人。

- 5、项目名称：朗县拉多乡巴顿村宜居宜业和美村庄建设项目，总投资930万元，此次资金中列支51万元。建设地点：拉多乡巴顿村，项目内容：1.巴顿组：道路工程5008㎡，给水工程1项，路灯工程37盏，盖板边沟243m，挡墙工程605.9m³，围墙改造523.92㎡，垃圾池225㎡，环境整治1项。2.日布组：道路工程1338㎡，给水工程1项，路灯工程9盏，取水口1座，灌溉水渠215m，安全护栏549.83m，新建晾晒房87.32㎡，拆除平房89.25。3.桑龙组：道路工程1项，污水工程1项，路灯工程29盏，盖板工程164m，灌溉水渠77m，涵洞工程12.6m，挡墙工程2069.34m³，围墙改造277.69㎡，垃圾池225㎡。打麦场硬化1200.52㎡。4.其他工程：牛棚周边硬化337㎡。5.补助类工程：羊圈补贴9户。群众参与村庄项目建设劳务报酬不低于总投资的10%（羊圈补贴、打麦场、晾晒房）。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2024年3月，计划完工年月：2024年10月，资金来源名称：51万元，项目受益群众户数76户，项目受益群众人口数250人，受益脱贫群众户数20户，受益脱贫群众人口数52人。

- 6、项目名称：朗县仲达镇解协村宜居宜业和美村庄建设项目，总投资780万元，此次资金中列支43万元。建设地点：仲达镇解协村，项目内容：1.建筑安装工程：道路维修500㎡，打麦场硬化731㎡，生产道路、入户路3530㎡，毛石挡墙4500m³，垃圾收集点1个，安全护栏3211m，排水沟维修34m，安全护栏113m，场地平整1000 ㎡。2.补贴工程：围墙改造2500m，线路改造6户，宅基地平整30户。群众参与村庄项目建设劳务报酬不低于总投资的10%（围墙改造、线路改造、饮水改造）。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2024年3月，计划完工年月：2024年10月，资金来源名称：自治区考核奖励资金43万元，项目受益群众户数44户，项目受益群众人口数170人，受益脱贫群众户数17户，受益脱贫群众人口数45人。

- 7、项目名称：朗县登木乡比邻村宜居宜业和美村庄建设项目，总投资720万元，此次资金中列支41万元。建设地点：登木乡比邻村，项目内容：1.达组：炒麦房25㎡，饲草房80㎡。附属工程：室外电气1项，场地硬化83.7㎡，管道A1 400m，排水沟60m，蓄水池维修，新建雨水边沟29.5m，雨水边沟翻修98.5m，2米高浆砌片石挡墙22m，3米高浆砌片石挡墙22.4m，安全护栏970.5m，片石入户道路300㎡，组内主干道两侧墙面贴片石90㎡，组内主干道两侧片石填充114㎡，休息长亭3项。2.比邻组：炒麦房25㎡，饲草房166㎡，公厕30.24㎡。附属工程：室外电气1项，2.2米高围墙57m，场地硬化240㎡，新建雨水边沟208m，管道17m，管道2220m，800*600毛石排水沟303.5m，安全护栏999.5m，新建片石入户道路1150㎡，组内主干道两侧墙面贴片石130㎡，组内主干道两侧片石填充312.4㎡，场地片石填充130㎡，损毁旗台拆除重做9m，围墙61.2m，2米高浆砌片石挡墙61.2m，2.5米高浆砌片石挡墙40m，3米高浆砌片石挡墙17.3m，0.5米高小挡墙25m，1.15米高不锈钢110m。3.交几组：炒麦房25㎡，饲草房162㎡。附属工程：室外电气1项，场地硬化371.63㎡，安全护栏1005.37m，2米高浆砌片石挡墙18m，水渠250m，片石入户道路275㎡，组内主干道两侧墙面贴片石105㎡，组内主干道两侧片石填充80㎡。4.补助工程：公共区域1.2-1.5米高围墙1200m，线路改造54户。群众参与村庄项目建设劳务报酬不低于总投资的10%（公共区域围墙、线路改造、炒麦房）。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2024年3月，计划完工年月：2024年10月，资金来源名称：自治区考核奖励资金41万元，项目受益群众户数62户，项目受益群众人口数228人，受益脱贫群众户数14户，受益脱贫群众人口数41人。

- 8、项目名称：朗县朗镇堆巴塘村宜居宜业和美村庄建设项目，总投资1630万元，此次资金中列支92万元。建设地点：朗镇堆巴塘村，项目内容：1.堆巴塘组：道路修复140㎡，片石铺装4583.22㎡，太阳能路灯43盏，场地整理4099.4㎡，安全护栏2276.4m，雨水盖板边沟164m，新建卵石水沟169.3m，垃圾分类点2处，浆砌片石边沟126.4m，排污工程1项，供水管道修复1项。2.卧巴组：新修组间道路1项6307.621724.4㎡，太阳能路灯27盏，混凝土道路翻修640.8㎡，安全护栏1490.32m，路边排水沟3个，挡土墙46.8m，公厕21.34㎡，农机具房屋210.16㎡，垃圾分类点1处，休闲座椅8处，支部盖板边沟101.7m，浆砌片石边沟20m，盖板雨水边沟142.8m，浆砌石梯形排水沟199.4m，新建卵石边沟264.5m，排污工程1项，入户截水条石25m，入户止水带15m。3.卧巴村农村供水提升工程1项。打麦场硬化1502.44㎡。4.补助工程：户内线路改造73户，围墙补助1225m。群众参与村庄项目建设劳务报酬不低于总投资的10%（户内线路改造、围墙补助、排污工程）。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2024年3月，计划完工年月：2024年10月，资金来源名称：自治区考核奖励资金92万元，项目受益群众户数72户，项目受益群众人口数243人，受益脱贫群众户数15户，受益脱贫群众人口数46人。

- 9、项目名称：朗县仲达镇仲达村宜居宜业和美村庄建设项目，总投资2000万元，此次资金中列支111万元。建设地点：仲达镇仲达村，项目内容：1.仲达组：治理工程：碎拼片石地面铺装4260.22㎡，新建硬化4004.36㎡，砼路面损坏修复3381.51㎡，环境整治647.64㎡，安全护栏558m，新建混凝土盖板128.4m，新建片石水沟789.1m，拆除工程1项，管涵6m，挡墙131m，给水工程1项，污水工程1项，农用机房270.4㎡，路灯工程105套。2.瑞组：整治工程：碎拼片石地面铺装1483.95m，新建硬化1570.19㎡，砼路面损坏修复551.79㎡，休憩场地1项，安全护栏505.96m，片石树池2座，围墙维修79.6m，局部整理1项，卵石水沟36.7m，卵石路面212.76㎡，土石方回填1200m，给水工程1项，污水工程1项，路灯工程46盏。3.拉达组：治理工程：碎拼片石地面铺装667.07㎡，新建硬化274,4㎡，砼路面损坏修复552.55㎡，新建混凝土水沟156.5m，围墙维修200m，安全护栏593.7m，涵管9.1m，给水工程1项，污水工程1项，路灯工程21盏。补助工程：围墙2827m，线路改造171户。群众参与村庄项目建设劳务报酬不低于总投资的10%（围墙、线路改造、农用机房）。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2024年3月，计划完工年月：2024年10月，资金来源名称：自治区考核奖励资金111万元，项目受益群众户数171户，项目受益群众人口数586人，受益脱贫群众户数33户，受益脱贫群众人口数91人。

- 10、项目名称：朗县拉多乡昌巴村宜居宜业和美村庄（地质灾害搬迁）建设项目，总投资2220万元，此次资金中列支138万元。建设地点：拉多乡昌巴村，项目内容：建筑安装工程：晾晒棚384.86㎡，温室大棚4200㎡，饲草棚480㎡，垃圾池198㎡。附属工程：场地土石方工程1项，背水台6座，接水引入工程400m，太阳能壁挂路灯20盏，土路2763.57㎡，片石人行道1027.73㎡，打麦场	硬化720㎡，给排水工程1项。种植工程：安全护栏769.06 m，种树工程46株，种草工程7680.17㎡。道路工程：4米宽道路工程3768.32㎡，土石方工程1项，立缘石1862.31m，嵌边石865.71m，盖板边沟868.76 m，排放口2座	，沉砂池5座，排水暗沟6m，高标准经济林1项。补助工程：牛棚78户。群众参与村庄项目建设劳务报酬不低于总投资的10%（牛棚、道路工程）。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2024年3月，计划完工年月：2024年10月，资金来源名称：自治区考核奖励资金138万元，项目受益群众户数93户，项目受益群众人口数372人，受益脱贫群众户数13户，受益脱贫群众人口数28人。

- 11、项目名称：朗县洞嘎镇滚村（诺组、滚堆组）宜居宜业和美村庄建设项目，总投资2030万元，此次资金中列支128万元。建设地点：洞嘎镇滚村，项目内容：1.诺组：道路工程：路基土石方工程1项，路面硬化3710.62㎡，道路边隔离围墙2846.41m，改建排水沟238m，新建边沟1055.75m，新建钢筋砼圆管涵1道，改建砂图土路214.34㎡，盲沟15.2m，垃圾桶24个。晾晒场1000㎡。公共厕所12.4㎡。附属工程：土石方工程1项，硬化地面1005.25㎡，污水管道维修1项，给水工程1项，路灯工程1项，入户硬化1028.69㎡，片石铺装83.27㎡，水渠修补加盖板639.87m，现有蓄水池改造1项，新建灌溉水渠2300m，安全护栏203.58m，挡墙64.8㎡垃圾处理设施1项。2.滚堆组：晾晒场1000㎡。附属工程：土石方工程1项，硬化地面1220㎡，场地清理平整135.43㎡，村庄给水主管1项，村庄污水管道1项，路灯工程1项，入户硬化99.71㎡，片石铺装2871.52㎡，灌溉水渠及取水口1项，现有蓄水池改造1项，安全护栏838.44m，道路修补6190.56㎡，道路雨水边沟1050m，垃圾处理设施1项。打麦场硬化446.03㎡。3.补助工程：公共区域围墙3824.51m，线路改造80户。群众参与村庄项目建设劳务报酬不低于总投资的10%（公共区域围墙、线路改造、片石铺装）。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2024年3月，计划完工年月：2024年10月，资金来源名称：自治区考核奖励资金128万元，项目受益群众户数219户，项目受益群众人口数788人，受益脱贫群众户数36户，受益脱贫群众人口数108人。

- 12、项目名称：朗县拉多乡杰村高原和美村庄建设项目，总投资2500万元（2024年投资1564.4662万元、2025年投资935.5338万元），此次资金中列支1564.4662万元。建设地点：拉多乡杰村，项目内容：1.杰村灌溉渠333m，垃圾池1座，1.2m安全藏式栏杆558m，片石铺装431.44平方米，30*30边沟（含雨算子）30.8m，DN300HDPE双壁波纹管27m，30*30的u型钢槽排水沟28.5m，路面硬化584.43㎡打麦场339.47 ㎡，40*30矩形盖板沟45m，高护肩墙18m，村民自建围墙（高1.5m）800m，休息凳1处。2.鲁组和梗吉组垃圾池加高维修2座，2m高路堑墙336m，路面硬化613.11 ㎡，1. 2m安全藏式栏杆235m，30*30边沟（含雨算子）9m，钢筋砼蓄水池E座灌溉渠380m，4m高路肩墙46m，安全护栏46m，破除路面144.473㎡，3m高路肩墙墙面贴石（高2m）17m，17米打麦场315.98㎡，村民自建围墙（高1.5m）1600m，休息凳1处。3.绿嘎组铺字体砖跌水台1处，0.6m安全藏式栏杆288.2m，1.2m安全藏式栏杆33m，水泥路面195.33㎡，DN600钢波纹管113.5m，路面硬化+卵石155 ㎡，片石铺装42.75㎡，路面硬化9227.94㎡，道路培土（双侧宽0.5m，高0.4m）1782㎥，2m高路肩墙70m，2m高路堑墙308.5m，3m高路堑墙23m，2m高洪挡墙（路肩墙）320m，3m高洪挡墙（路肩墙）460m，4m高洪挡墙（路肩墙）330m，6m高洪挡墙（路肩墙）160m，安全护栏2645m，DN300铸铁管10m，40*40矩形排水沟1731m，4m高防洪挡墙（路肩墙）490m，村民自建围墙（高1.5m）206m，道路挖方10023.75 ㎥，道路填方9021.375㎥，礓磋坡道8400㎥。项目主管部门：朗县乡村振兴局，项目责任人：姜斌，计划开工年月：2024年8月，计划完工年月：2024年12月，资金来源名称：第二批中央衔接资金1184万元，第二批少数民族发展资金175万元，治区考核奖励资金205.4662万元。项目受益群众户数121户，项目受益群众人口数475人，受益脱贫群众户数9户，受益脱贫群众人口数25人。

七、资金拨付程序

（一）为加快财政衔接推进乡村振兴补助资金使用支出进度，根据我县实际，县财政在收到市财政资金及指标文件后30个工作日内将资金到位情况告知县乡村振兴局，结合年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划，由县乡村振兴局、财政局等相关部门起草制定我县财政衔接推进乡村振兴补助资金使用实施方案并报县委农村工作领导小组（实施乡村振兴战略领导小组）研究审定后报市、区乡村振兴局。财政衔接推进乡村振兴补助资金实行项目管理制，生态岗位资金将全部通过“一卡通”直接兑现至承担生态保护岗位人员。

（二）在收到县政府正式批复后，县财政将在30个工作日内按项目建设进度拨付，并及时将资金拨付进度报市财政局。

（三）对资金闲置、工作滞后、项目进度执行缓慢的项目单位，县财政将适时会同乡村振兴局收回整合资金，并将资金调整到其他项目使用。

八、财政衔接推进乡村振兴补助资金监督管理

(一)机构保障

财政衔接推进乡村振兴补助资金工作在县委、县政府的领导下，由县乡村振兴局统一部署实施。县财政衔接推进乡村振兴补助资金工作办公室设在县财政局。办公室负责财政衔接推进乡村振兴补助资金的组织、协调、管理制度制定等。

（二）信息公开

县涉农主管部门根据拟项目，严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》，通过谁主管谁公示原则在县政府公众信息网上公示、各乡（镇）政府政务公开栏、各村村务公开栏公布年度项目建设内容、地点、财政扶持政策及资金等信息，接受社会各界监督。

（三）项目检查与审计

监委、发改委、财政局对年度项目建设管理情况进行监督检查，对实行财政衔接推进乡村振兴补助资金工作中，不按规定程序履行报批手续，擅自申报项目或擅自调整变更项目实施计划的，给予通报批评，并依法依规追究单位领导和相关人员的责任。同时，项目完工后，项目建设单位要将项目资料，提交审计部门进行审计，出具项目决算审计报告。

（四）资产移交

项目竣工验收合格后，由项目建设单位负责登记工程设施，填报《竣工工程设施资产移交表》，会同施工单位及时与工程设施受益单位办理资产移交手续。同时，项目建设单位应将《竣工工程设施资产移交表》报县整合办备案。

九、绩效考评

财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效考评的主要内容包括：脱贫人口巩固情况；脱贫人口年人均可支配收入增幅；年度项目计划完成情况；衔接资金使用方案、计划执行情况总结材料、资金拨付及相关材料以及各单位职责落实、违法违纪情况。

十、责任追究

各相关部门应加快项目实施进度，认真做好财政衔接推进乡村振兴补助资金台账，对用途发生调整的资金，按照程序及时调整指标，按实际用途列相应支出科目。对虚报数据、恶意套取扶贫资金，弄虚作假、优亲厚友或挤占、截留、挪用、贪污侵占及随意调整脱贫攻坚资金的，一经查实，应立即责令改正，追回资金，并依照《中国共产党纪律处分条例》《行政机关公务员处分条例》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定严肃处理。财政衔接推进乡村振兴补助资金项目安排实施、资金监管过程中出现问题、绩效考评不合格的，将依据相关法律、法规、条例，追究申报、审批、实施、监管主体及其相关人员的责任。涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

附件：1. 朗县2024年脱贫县衔接推进乡村振兴补助资金补充方案统筹整合情况表

- 2.朗县2024年脱贫县衔接推进乡村振兴补助资金实施补充方案明细表

- 3.朗县2024年脱贫县衔接推进乡村振兴补助资金补充方案工作示范县统计表

- 4.朗县2024年脱贫县衔接推进乡村振兴补助资金补充方案项目资产后续管理统计表